## Лист1
Приложение № 7
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания представителей
города Заречного
от 27.05.2014 № 495
Отчет
об исполнении по распределению бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства г. Заречного Пензенской области за 2013 год
№ п/п | Наименование | План 2013 года | Факт 2013 г. | % выпол-нения
1. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 81558.023 | 44566.11 | 54.6434
1.1 | Жилищное хозяйство | 81489.162 | 44566.11 | 54.6896
1.1.1. | Строительство жилого дома №20 в мкр.18 | 16824.851 | 0 | 0
1.1.2. | Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета г. Заречного за 2012 год по ПИР жилому дому №20 в микрорайоне 18 | 423 | 423 | 100
1.1.3. | Строительство жилого дома №20 в микрорайоне 18 ( за счет неиспользованного остатка межбюджетного трансферта 2012 года) | 64241.311 | 44143.11 | 68.7145
1.2 | Коммунальное хозяйство | 68.861 | 0 | 0
1.2.1. | Пир по строительству водопровода по улице Фадеева 132 квартала | 68.861 | 0 | 0
2. | Образование | 136417.253 | 134534.451 | 98.6198
2.1 | Дошкольное образование | 135932.253 | 134049.451 | 98.6149
2.1.1. | Строительство детского сада -яслей на 180 мест в микрорайоне 18 | 18812.3 | 18527.675 | 98.487
2.1.2. | Реконструкция и модернизация здания детского сада №7 | 101377.9 | 99780.22 | 98.424
2.1.3. | Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета г. Заречного за 2012 год по капитальному строительству детского сада в МКР 18 (ПИР) | 315 | 315 | 100
2.1.4. | Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета г. Заречного за 2012 год по вырубки древесно кустарниковой растительности в связи с реконструкцией здания МБДОУ "Детский сад № 7" | 199.246 | 199.245 | 99.9995
2.1.5. | Строительство детского сада -яслей на 180 мест в микрорайоне 18 (за счет неиспользованного остатка межбюджетного трансферта 2012 года) | 0.49 | 0 | 0
2.1.6. | Реконструкция и модернизация здания детского сада №7 (за счет неиспользованного остатка межбюджетного трансферта 2012 года) | 15039.593 | 15039.593 | 100
2.1.7. | В рамках реконструкции и модернизации здания детского сада № 7 подготовка строительной площадки на территории МДОУ "Детский сад № 7" | 187.724 | 187.718 | 99.9968
2.2. | Общее образование | 485 | 485 | 100
2.2.1. | Кредиторскаяженность, сложившаяся при исполнении бюджета г. Заречного за 2012 год при разработки проектно документации на реконструкцию здания (по проспекту 30-летия Победы, д.11А-м, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 218") | 485 | 485 | 100
3 | Культура и кинемотография | 8659.29 | 7035.103 | 81.2434
3.1. | Культура | 8659.29 | 7035.103 | 81.2434
3.1.1. | Реконструкция учреждения культуры (административного здания ДК "Дружба" | 762.9 | 762.899 | 99.9999
3.1.2. | Реконструкция учреждения культуры (здания и помещений МАУ "Молодежно-досуговый центр"Ровесник") | 4245.335 | 2666.159 | 62.8021
3.1.3. | Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета г. Заречного за 2012 год - реконструкция административного здания ДК "Дружба" | 255.655 | 255.655 | 100
3.1.4. | Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета г. Заречного за 2012 год- реконструкция (ул. Комсомольская, д. 9) АУ "Россия" | 2960.4 | 2960.39 | 99.9997
3.1.5. | Реконструкция (благоустройство территории с установкой ворот) на территории МУК "МВЦ" | 435 | 390 | 89.6552
4. | Физическая культура и спорт | 154191.88 | 153844.472 | 99.7747
4.1 | Физическая культура | 154191.88 | 153844.472 | 99.7747
4.1.1. | Строительство ФОК в зоне отдыха "Лесная"(с уплатой налога) | 57098.468 | 57098.467 | 100
4.1.2. | Строительство 50-ти метрового плавательного бассейна по ул.Озерской в микрорайоне 18 (за счет неиспользованного остатка межбюджетного трансферта 2012 года) | 96955.352 | 96607.945 | 99.6417
4.1.3. | Государственная экспертиза проектной документации 50-ти метрового плавательного бассейна по ул. Озерской в микрорайоне 18(за счет неиспользованного остатка межбюджетного трансферта 2012 года) | 138.06 | 138.06 | 100
| ВСЕГО | 380826.446 | 339980.136 | 89.2743
| в т.ч. кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета г. Заречного за 2012 год | 4638.301 | 4638.29 | 99.9998
_________________________________________________________________________