Комплексный план мероприятий

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от 12.05.2015 № 862

Информация о реализации Комплексного плана мероприятий

по реализации антинаркотической политики на территории города Заречного Пензенской области

за период май 2015 года – май 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Реализация запланированных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия в области профилактики и предупреждения наркопотребления и незаконного оборота наркотических средств и психоактивных веществ, алкоголизма, пьянства и табакокурения и на обеспечение реализации управленческих решений |
| 1.1. | Ведение мониторинга наркоситуации в городе Заречном | Ежеквартально до 5 числа следующего месяца, ежегодно по итогам года до 25 января следующего года | По итогам 2015 года подготовлен анализ наркоситуации в городе Заречном Пензенской области, проведен мониторинг наркоситуации (Порядок осуществления мониторинга наркоситуации в городе Заречном Пензенской области утвержден в 2015 году). Кроме того, ведется ежемесячный оперативный мониторинг наркоситуации, включающий как медицинские показатели, так и показатели, характеризующие криминогенную ситуацию. |
| 1.2 | Создание и обеспечение деятельности рабочей группы по разработке и оформлению законодательных инициатив, порядков межведомственного взаимодействия при выявлении, постановке на профилактический учет, проведении профилактической работы, по усовершенствованию правового механизма постановки на профилактический учет в правоохранительные органы и учреждения здравоохранения лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков | Постоянно | Рабочая группа создана, в составе специалисты Администрации, сотрудники здравоохранения и правоохранительных органов и юрист «Правового управления». Группа занималась решением следующих вопросов: - анализ предложений, поступивших в ходе проведения Гражданского форума «Не будь зависим! Наркотик – иммунитета нет?»; - подготовка законодательной инициативы о принудительном обследовании и лечении лиц, употребляющих психоактивные вещества. Планируется рассмотрение вопросов о возможностях социальной реабилитации лиц, прошедших медицинскую реабилитацию; о порядке реализации приказа Минздрава об упразднении статистических данных по диспансерному учету наркологических больных, о создании некоммерческой организации |
| 1.3 | Обеспечение деятельности оперативного совещания по профилактике правонарушений и преступлений на территории города Заречного | 2 раза в месяц | Оперативные совещания по профилактике правонарушений и преступлений на территории города Заречного проводятся на постоянной основе под руководством заместителя Главы Администрации. |
| 1.4 | Обеспечение деятельности межведомственного консилиума по лицам, состоящим на межведомственном профилактическом учете и представляющим социальную опасность | Ежеквартально | Консилиум по лицам, состоящим на межведомственном профилактическом учете и представляющим социальную опасность проводился ежеквартально. В работе консилиума принимают участие специалисты Администрации города Заречного, МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области, ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России. В текущем году консилиум проводился 05.04.2016, 13.05.2016. По состоянию на 13.05.2016 на учете состоит 40 человек, представляющих опасность в связи с злоупотреблением алкоголем и наркотическими средствами. Основная форма работы – контроль, патронаж, лечение. |
| 1.5 | Создание и обеспечение деятельности рабочей группы по вопросам взаимодействия с общественными объединениями, создания антинаркотических некоммерческих организаций, информационного обеспечения антинаркотической деятельности, по организации проведения социологических опросов | Данная рабочая группа объединена с группой, указанной в пункте 1.2 |
| 1.6 | Проведение практических семинаров для специалистов различных ведомств по обучению лучшим практикам реализации профилактических программ в молодежной среде, по педагогическим приемам создания «ситуации успеха для ребенка», технологиям личностного роста, а также методам раннего выявления наркопотребителей. по следующим темам: – «Психологические особенности подросткового возраста. Факторы, способствующие вовлечению подростков в наркоманию. Методы профилактической работы с подростками». – «Личностная успешность ребенка как один из основных превентивных факторов». - «Организация деятельности по профилактике наркозависимости и правонарушений среди несовершеннолетних» (со специалистами ЦНТИ «Прогресс»). | 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года | Специалистами МУ ПСЦ «Надежда» проведены следующие семинары: - семинар для педагогов ОО «Признаки насилия над детьми в семьях»; - городской семинар для заместителей директоров по воспитательной работе на тему: «Реализация дополнительной образовательной программы «Социально-педагогическое сопровождение воспитанников и обучающихся». В марте 2016 года на базе МАОУ ДО ДТДМ прошел городской открытый инструктивно-методический семинар организаторов детского отдыха «Слагаемые успешного лета». 10 марта 2016 года в соответствии с планом работы КДН и ЗП проведено мероприятие по представлению опыта работы с несовершеннолетними и их семьями «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области» с семьями, с несовершеннолетними детьми, с несовершеннолетними, выбывшими из образовательных учреждений г. Заречного в рамках Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступившего в силу с 01.01.2015 года. Планируется в сентябре 2016 года провести круглый стол на тему «Современные формы и методы работы по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде города Заречного». Основной целью «круглого стола» является – поиск современных и эффективных форм, методов и технологий работы с молодежью, поиск «общего языка» с молодежью по решению социальных проблем и по выстраиванию позитивных жизненных перспектив. В качестве практического результата будет разработан план обучения специалистов, работающих с детьми и молодежью. |
| 1.7 | Разработка подпрограммы «Антинаркотическая программа города Заречного Пензенской области на 2016 – 2020 годы» для включения в муниципальную программу «Безопасный город» на 2015 – 2020 годы». | Июнь, июль 2015 года | Подготовлен проект программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории города Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы», включающий антинаркотические мероприятия. Планируется в рамках бюджетного процесса включить данный проект в формате подпрограммы в муниципальную программу «Безопасный город» на 2015 – 2020 годы». |
| 2. Реализация комплексных мер по выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |
| 2.1 | Проведение социально – психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории города Заречного | Апрель, май 2015 года, в течение 2016 года | В 2015 и в 2016 году тестирование проведено в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Заречного, В ЗТИ – филиал ПензГТУ тестирование проведено в 2016 году. В 2014-2015 учебном году в 8 школах города проведено социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет выявления раннего потребления ПАВ. В тестировании приняли участие обучающиеся в возрасте: до 15 лет- 500 чел.; от 15 и старше – 531 чел. |
| 2.2 | Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2 полугодие 2015 года, в течение 2016 года | По итогам тестирования 2015 года образовательные организации города Заречного не вошли в зону риска, в связи с этим профилактический медицинский осмотр не проводился. В 2016 году вопрос находится в стадии решении. |
| 2.3 | Проведение межведомственных рейдов: - по местам массового нахождения молодежи, - по семьям, поставленным на учет по причине употребления ПАВ родителями и/или несовершеннолетними, - по проверке соблюдения регионального законодательства, ограничивающего, запрещающего нахождение несовершеннолетних в общественных местах без законных представителей, - по торговым точкам, реализующим алкогольную продукцию, табачные изделия, - по лицам, в отношении которых полицией направлены материалы по ст.9.3 КоАП ПО (семейное дебоширство), - по адресам лиц, в отношении которых были составлены протоколы и материалы по «шинкам» и алкопритонам | 3 раза в месяц постоянно | Рейды проводятся на постоянной основе в соответствии с графиками. КДН и ЗП организуют проведение рейдов, по неблагополучным семьям, имеющих несовершеннолетних детей по местам массового нахождения молодежи. По ст. 9.3 КоАП Пензенской области в 2015 году было получено от правоохранительных органов 513 материалов на 428 человек. В целях проведения индивидуальных профилактических мер проводились межведомственные рейды, в которых принимали участие участковые уполномоченные полиции, социальные работники МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», социальные работники Центра психоневрологии и наркологии, председатели общественных территориальных советов по профилактике правонарушений и преступлений, представители Администрации города Заречного. В течение отчетного периода проведено 28 межведомственных рейдов в рамках общегородских Дней профилактики, посетили 302 человека. Во время посещения проведены профилактические беседы со всеми лицами и членами их семей, предложена наркологическая и социальная помощь (по личному обращению оказана 21 гражданину), предложено содействие в трудоустройстве (по личному обращению оказано 3 гражданам). Для работы со взрослым населением создана межведомственная рабочая группа по проведению индивидуальной профилактической работы с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни, по профилактике нарушений общественного порядка: - в течение 2016 года проведено более 25 рейдов, из них 70% - это по лицам, злоупотребляющим алкоголем и ПАВ |
| 2.4 | Рассмотрение возможности обучения педиатров основам наркологической диагностики, методам раннего выявления наркологического заболевания | 2016 год | Вопрос в стадии обсуждения с ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России |
| 3. Реализация мероприятий первичной профилактики наркомании, алкоголизма, пьянства и табакокурения |
| 3.1. | Участие в мероприятиях по профилактике употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства и табакокурения, проводимых на территории Пензенской области («Сообщи, где торгуют смертью» и др.) | Постоянно | Принимаем участие во всех областных акциях и мероприятиях. Планируется участие в областной акции «Сурский край без наркотиков!» |
| 3.2. | Совершенствование форм и способов ведения мониторинга занятости детей внеурочной деятельностью | Июнь 2015 год, постоянно | Как показывает практика, самой эффективной мерой профилактики вредных привычек у подростков, в т.ч. табакокурения, употребления ПАВ, является занятие альтернативными видами деятельности, т.е. организованный досуг учащихся, максимальная внеурочная занятость. Всего, по данным на 1 марта 2016 года, внеурочной занятостью занято 4806 человек, что составляет 99,4% от общего количество детей. Дополнительным образованием охвачено 5125 детей в 369 объединениях учреждений дополнительного образования. В 2015-2016 учебном году продолжается систематическая работа по формированию электронного банка занятости обучающихся, который формируется ежемесячно. |
| 3.3 | Проведение городских Дней профилактики для населения города различных возрастных групп. Систематизация и разработка программы проведения Дней профилактики на 2016 год, расширение форм и методов профилактической работы | Постоянно, Ноябрь 2015 года | План мероприятий общегородских Дней профилактики разработан и утвержден протоколом заседания Городского совета по организации взаимодействия в сфере профилактики правонарушений на территории города Заречного Пензенской области от 13.04.2016 № 1. В настоящее время План реализуется. |
| 3.4 | Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации, публикация материалов и телепрограмм по проблемам семьи, воспитания детей, социальных патологий, профилактике наркомании и других зависимостей | Постоянно | Проводится на постоянной основе, в среднем 50 материалов в неделю (более 2600 материалов в год) |
| 3.5 | Размещение баннеров социальной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной рекламы на рекламных конструкциях. Проведение конкурса социальной рекламы, рекламы здорового образа жизни, видеороликов по профилактике зависимостей | 2016 год | Запланировано включение мероприятия в программу «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории города Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы». |
| 3.6 | Реализация в образовательных организациях профилактических программ и планов | Постоянно | Во всех общеобразовательных организациях внедрены и реализуются планы/программы по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся, которые включают в себя блок по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ: 216 «Дидакт» - Комплексный план по профилактической работе на 2015-2016 учебный год; 218 – Программа профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «Закон. Право. Порядок» на 2012-2015 годы, План «Воспитание правовой культуры на 2015-2016 учебный год»; 220 – «План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2015-2016 учебный год»; 221 – Целевая программа воспитательной работы «Профилактика» на 2015-2016 годы (по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав); 222 – Программа «Воспитание правовой культуры учащихся на 2014-2016 годы»; Программа «Психолого-педагогическое сопровождение семейного воспитания на 2014-2016 годы»; 225 – «План основных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся на 2015-2016 учебный год»; 226 – Программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2014-2016 годы»; Программа «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних на 2014-2016 годы»; 229 – План профилактических мероприятий на 2015-2016 учебный год; Программа социально-педагогической помощи учащимся группы «социального риска» в формировании положительной самооценки и социально-адаптированных поведенческих навыков «Учусь владеть собой»; 230 – План реализации мероприятий Комплексной программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2015-2016 годы». Во всех образовательных организациях созданы и работают Координационные Советы, возглавляемые директором учреждения или его заместителем. Данные Советы обеспечивают контроль за реализацией и осуществляют координацию реализации программ и планов профилактической работы, утверждают индивидуальные планы работы с несовершеннолетним и его семьёй, решают методические проблемы, осуществляют мониторинг эффективности программ профилактики. Во всех общеобразовательных учреждениях города работают психолого-педагогические консилиумы (ППК). |
| 3.7 | Проведение широкой просветительской работы с родительской общественностью, поддержка и развитие родительских объединений, активное включение родительской общественности в профилактическую работу («Школа ответственного родительства», «Родительский университет», «Родительский урок», «Семейная академия» и др.) | Постоянно | В образовательных организациях работают клубы выходного дня, клубы семейного общения. Родительской ассамблеей запланирована профилактическая и просветительская работа с родителями с привлечением психологов и специалистов системы профилактики. Во всех образовательных организациях оформлены информационные стенды на соответствующую тематику для родителей и обучающихся. Специалистами ПСЦ «Надежда» начата работа по проведению фокус-групп на предприятиях города, мероприятий в рамках Родительского Университета, Совета Отцов, родительских клубов по проблеме противодействия незаконному обороту наркотиков. Во втором полугодии 2015-2016 учебного года Запланировано проведение: - круглых столов, семинаров, тренингов, тематических родительских собрани по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и формированию здорового образа жизни в детско-подростковой среде; - семейного консультирования и других форм работы с родителями (законными представителями) (консультации, привлечение к проведению мероприятий профилактической направленности в ОО и т.п.). Специалистами данного учреждения разработаны памятки для педагогов, родителей: «Признаки наркотического опьянения спайсом», «Симптомы употребления спайса», «Признаки ранней наркотизации детей» и т.п. |
| 3.8 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в целях популяризации среди школьников, молодежи и взрослого населения здорового образа жизни | Постоянно | Мероприятия реализуются в рамках Плана мероприятий общегородских Дней профилактики (пункт 3.3) |
| 3.9 | Включение в программы загородных стационарных оздоровительных лагерей, лагерей труда и отдыха, лагерей дневного пребывания при образовательных организациях мероприятий антинаркотической направленности с участием представителей общественных организаций, специалистов профильных служб. Рассмотрение возможности проведения смотра – конкурса среди детских оздоровительных лагерей «Летний лагерь – территория здоровья» | В период летней оздоровительной кампании 2015 – 2016 годов | Межведомственное мероприятие по профилактике зависимого поведения, пропаганде здорового образа жизни проведено в ДОЛ «Звездочка» 09.06.2016, аналогичные мероприятия планируется провести во всех сменах ДОЛ «Звездочка». В городских лагерях дневного пребывания проведен цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. |
| 4. Разработка и проведение мероприятий по медицинской и социальной реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью и прошедших соответствующий курс лечения, находятся в процессе работы. Полномочия по решению данной проблемы возложены на Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. |