|  |
| --- |
| **Информация о ходе реализации** **Плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности** **в 2016 году**  |
|  |  |  |  |
| **Мероприятия со сроками исполнения в 2016 году** | **Ожидаемые результаты**  | **Результат реализации мероприятия**  | **Примечание** |
| Разработка и внедрение «дорожной карты» по внедрению Порядка мер, направленного на улучшение инвестиционного климата в городе Заречном Пензенской области на основе «Атласа муниципальных практик» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (Муниципальный инвестиционный Стандарт 2.0) | Рост объемов инвестиций в экономику города, развитие производств, создание рабочих мест | Постановление Администрации г.Заречного от 03.02.2016 №234 «О внесении изменений в постановление Администрации г.Заречного от 30.12.2015 №2755 «Об утверждении дорожной карты по внедрению Порядка мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе Заречном Пензенской области, на основе «Атласа муниципальных практик» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»(Муниципальный инвестиционный Стандарт 2.0)» | Дорожная карта по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта 2.0 на территории г. Заречного внедрена.Рабочая группа по формальной оценке деятельности администраций городских округов и муниципальных районов по внедрению Порядка мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в городских округах и муниципальных районах Пензенской области оценила внедрение Стандарта 2.0 на территории г. Заречного на уровне 118 баллов (максимально возможная сумма баллов – 118) |
| Проведение заседаний органа активной публичной поддержки проектов инвестиционного развития и улучшения инвестиционного климата (Инвестиционный совет при Администрации г. Заречного) на регулярной основе. | Повышение эффективности мер поддержки инвестиционного развития | Постановление Администрации г.Заречного от 23.03.2015 №510 «Об инвестиционном совете при Администрации города Заречного», заседания проводятся ежеквартально | Положение совета, состав совета, протоколы заседания размещены на официальном сайте Администрации г.Заречного в разделе «Инвестиции» |
| Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Администрации города Заречного, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Выявления и устранение положений НПА, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета города Заречного | Постановление Администрации г.Заречного от 08.10.2015 №1972 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации города Заречного и экспертизе нормативных правовых актов Администрации города Заречного»  | Проведены экспертизы постановления Администрации г.Заречного от 27.01.2015 №137, постановления Администрации г.Заречного от 27.01.2015 №100, постановления Администрации г.Заречного от 23.03.2015 №510.Проведена ОРВ проекта решения Собрания представителей г.Заречного «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям города Заречного».В настоящее время проводится экспертиза постановления Администрации г.Заречного от 04.08.2014 №1601.Администрацией г.Заречного Пензенской области заключены соглашения с Общественно-экспертным Советом по предпринимательству при Администрации г.Заречного (№117 от 24.08.2016) и Общественной организацией «Ассоциация предпринимателей г.Заречного Пензенской области» (№118 от 29.08.2016) о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации г.Заречного, Собрания представителей г.Заречного и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации г.Заречного. |
| Подготовка заявки на создание ТОСЭР на территории ЗАТО г.Заречный  | Создание современного производства на площадях ТОСЭР, создание новых рабочих мест | Постановление Правительства РФ о создании ТОР на территории ЗАТО г.Заречный (в стадии подготовки) | Подготовка состава заявки в Министерство экономического развития РФ |
| Выращивание сельхозпродукции (ООО «АгроПромРесурс») | Выращивание и реализация сельскохозяйственной продукции (огурцы) | Окончание проекта – октябрь 2016 | Реализуется второй севооборот огурца. |
| Техническое перевооружение ООО НПП «Сенсор» | Техническое перевооружение производственных мощностей высокотехнологичным оборудованием, повышение производительности труда и качества продукции  | Техническое перевооружение на сумму 49,5 млн. руб.  | Планируемое техническое перевооружение 49,5 млн.руб., освоено 22,1 млн.руб. (45%) по состоянию на 01.07.2016 |