- Приложение № 2

- к постановлению Администрации г.Заречного

- от 24.03.2015 № 516

- от 14.05.2015 № 904

- от 10.06.2015 № 1073

- от 31.07.2015 № 1354

- от 07.09.2015 № 1660

- от 28.09.2015 № 1856

- от 03.12.2015 № 2503

- от 14.01.2016 № 25

Таблица № 4

Мероприятия муниципальной программы

«Обеспечение управления муниципальной собственностью города Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители |  | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма № 1 Управление муниципальной собственностью города Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечение содержания, сохранности и эффективного использования муниципального имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение оценки рыночной стоимости, технической паспортизации имущества, составляющего муниципальную казну, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2014 | 380,0 | 380,0 | - | - | - | Инвентаризация объектов муниципальной собственности, муниципальных предприятий, регистрация права собственности и прием имущества в муниципальную собственность |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2015 | 661,9 | 661,9 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2016 | 755,0 | 755,0 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2017 | 725,3 | 725,3 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2018 | 725,3 | 725,3 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2019 | 725,3 | 725,3 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2020 | 725,3 | 725,3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | итого | 4 318,1 | 4 318,1 | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Осуществление мероприятий, необходимых для проведения технической паспортизации объектов и приватизации муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2014 | 250,0 | 250,0 | - | - | - | Получение кадастровых паспортов, отчетов об оценки муниципального имущества |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2015 | 228,5 | 228,5 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2016 | 230,0 | 230,0 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2017 | 200,0 | 200,0 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2018 | 200,0 | 200,0 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2019 | 200,0 | 200,0 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2020 | 200,0 | 200,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | итого | 1 258,5 | 1 258,5 | - | - | - |  |
| 1.1.3 | Обслуживание и сохранение имущества, составляющего муниципальную казну | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2014 | 400,0 | 400,0 | - | - | - | Проведение ремонтных работ объектов муниципальной казны ЗАТО г.Заречного, охрана имущества казны ЗАТО г.Заречный, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО г. Заречный Пензенской области |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2015 | 8 231,2 | 8 231,2 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2016 | 360,0 | 360,0 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2017 | 345,0 | 345,0 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2018 | 345,0 | 345,0 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2019 | 345,0 | 345,0 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2020 | 345,0 | 345,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | итого | 9 971,2 | 9 971,2 | - | - | - |  |
| 1.1.4 | Взнос муниципального образования в уставные капиталы муниципальных предприятий | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2014 | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных предприятий |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2015 | 30 800,0 | 30 800,0 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | итого | 30 800,0 | 30 800,0 | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме № 1 |  |  |  | 2014 | 5 030,0 | 5 030,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2015 | 39 921,6 | 39 921,6 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2016 | 1 345,0 | 1 345,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2017 | 1 270,3 | 1 270,3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 270,3 | 1 270,3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 270,3 | 1 270,3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 270,3 | 1 270,3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | итого | 46 347,8 | 46 347,8 | - | - | - |  |
| Подпрограмма № 2 Приобретение пассажирского автотранспорта и коммунальной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение потребностей в транспортных услугах и повышение уровня комфортности проживания населения на территории города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обновление основных фондов муниципального имущества, необходимого для обеспечения потребностей населения города и повышения комфортности проживания на территории города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оплата лизинговых платежей по исполнению муниципальных контрактов | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2014 | 58140,3 | 58140,3 | - | - | - | Передача имущества в муниципальную собственность |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2015 | 58191,0 | 58191,0 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2016 | 46593,5 | 46593,5 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2017 | 46593,5 | 46593,5 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2018 | 46593,5 | 46593,5 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2019 | 46593,5 | 46593,5 | - | - | - |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  | 2020 | 19414,4 | 19414,4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | итого | 263979,4 | 263979,4 | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме № 2 |  |  |  | 2014 | 58140,3 | 58140,3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2015 | 58191,0 | 58191,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2016 | 46593,5 | 46593,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2017 | 46593,5 | 46593,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2018 | 46593,5 | 46593,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2019 | 46593,5 | 46593,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2020 | 19414,4 | 19414,4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | итого | 263979,4 | 263979,4 | - | - | - |  |
| Подпрограмма № 3 Обеспечение условий реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Осуществление деятельности по эффективному управлению муниципальной собственностью города Заречного, в целях выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления в данной области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Повышение эффективности муниципального управления и качества оказания муниципальных услуг Комитетом по управлению имуществом г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  | 2014 | 9 800,7 | 9 800,7 | - | - | - | Надлежащее исполнение полномочий в области управления и распоряжения муниципальной собственностью |
|  |  |  |  | 2015 | 8 495,2 | 8 495,2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2016 | 8 758,5 | 8 758,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2017 | 8 758,5 | 8 758,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2018 | 8 758,5 | 8 758,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2019 | 8 758,5 | 8 758,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2020 | 8 758,5 | 8 758,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | итого | 52 287,7 | 52 287,7 | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме № 3 |  |  |  | 2014 | 9 800,7 | 9 800,7 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2015 | 8 495,2 | 8 495,2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2016 | 8 758,5 | 8 758,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2017 | 8 758,5 | 8 758,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2018 | 8 758,5 | 8 758,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2019 | 8 758,5 | 8 758,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2020 | 8 758,5 | 8 758,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | итого | 52 287,7 | 52 287,7 | - | - | - |  |
| Итого по всем мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 72 971,0 | 72 971,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2015 | 106 607,8 | 106 607,8 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2016 | 56 697,0 | 56 697,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2017 | 56 622,3 | 56 622,3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2018 | 56 622,3 | 56 622,3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2019 | 56 622,3 | 56 622,3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2020 | 29 443,2 | 29 443,2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | итого | 362 614,9 | 362 614,9 | - | - | - |  |