1972

12.10.2016

2437

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного

Пензенской области от 18.12.2014 № 2766 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» (в  редакции от 12.02.2015 № 276, от 02.04.2015 № 647,

от 03.06.2015 № 1041, от 17.08.2015 №1470, от 11.11.2015 № 2235, от 20.01.2016 №82,

от 26.04.2016 №914, от 18.08.2016 № 1972)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации города Заречного от 27.09.2013 № 1790                             «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области»,  статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого   административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 18.12.2014 № 2766 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» (в  редакции от 12.02.2015 № 276, от 02.04.2015 №647, от 03.06.2015 № 1041, от 17.08.2015 №1470, от 11.11.2015 № 2235, от 20.01.2016 №82, от 26.04.2016 №914, от 18.08.2016 №1972) следующие изменения.

# В приложении к постановлению «Муниципальная  программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»:

а) в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» строку «Подпрограммы» изложить в новой редакции:

| « | Подпрограммы | 1. Наследие. 2. Искусство. 3. Дополнительное образование в области культуры. 4. Молодежная политика. 5. Организация культурного досуга и отдыха населения. 6. Обеспечение условий реализации программы |
| --- | --- | --- |

»;

б) в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» строку «Целевые показатели  изложить в новой редакции:

| « | Целевые показатели | - уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики (%); - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году; - увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя); - увеличение численности участников культурно –досуговых мероприятий к предыдущему году; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%); - доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (%); - число проведенных мероприятий(единиц) , направленных на патриотическое воспитание детей. |
| --- | --- | --- |

»;

в) в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» строку «Ожидаемые результаты» изложить в новой редакции:

| « | Ожидаемые результаты | К 2020 году планируется достигнуть выполнения следующих значений целевых показателей: - уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики – не менее 81%; - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек – не менее 14,7 %; - количество посещений музейных учреждений на 1 жителя – не менее 0,37; - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в среднем на 7%; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – не менее 35 %; - доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях подпрограммы «Молодежная политика», от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет – не менее 38 %; - число мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей – не менее 168 мероприятий число мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей – не менее 168 мероприятий. |
| --- | --- | --- |

»;

г) в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» строку «Объемы и источники ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)» изложить в новой редакции:

| « | Объемы и источники ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 887 405,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 148 645,0 тыс. руб.; 2016 год – 124 062,5 тыс. руб.; 2017 год – 149 123,8 тыс. руб.; 2018 год – 155 191,5 тыс. руб.; 2019 год – 155 191,5 тыс. руб.; 2020 год – 155 191,5 тыс. руб. Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Заречного на 2015-2020 годы составляет 857 449,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 143 239,0 тыс. руб.; 2016 год – 118 654,2 тыс. руб.; 2017 год – 143 773,8 тыс. руб.; 2018 год – 150 594,0 тыс. руб.; 2019 год – 150 594,0 тыс. руб.; 2020 год – 150 594,0 тыс. руб. Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2020 годы составляет 72,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 36,3 тыс. руб.; 2016 год – 36,3 тыс. руб.; 2017 год –0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб. Общий объем финансирования Программы из средств федерального бюджета на 2015-2020 годы составляет 41,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 19,7 тыс. руб.; 2016 год – 22,0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб. Общий объем финансирования Программы из внебюджетных источников на 2015-2020 годы составляет 29 842,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 5350,0 тыс. руб.; 2016 год – 5350,0 тыс. руб.; 2017 год – 5350,0 тыс. руб.; 2018 год – 4597,5 тыс. руб.; 2019 год – 4597,5 тыс. руб.; 2020 год – 4597,5 тыс. руб. | »; |
| --- | --- | --- | --- |

д) в разделе 2 «Цели и задачи муниципальной программы» программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» в  подразделе  «Перечень подпрограмм»  название подпрограммы  5 «Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха «Заречье» заменить на «Организация культурного досуга и отдыха населения»;

е) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы»  программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» абзацы 1-9 изложить в новой редакции:

«Реализация мероприятий  муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области, бюджета Пензенской области и внебюджетных  источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников предусматривается в размере 887 405,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 148 645,0 тыс. руб.;

2016 год – 124 062,5 тыс. руб.;

2017 год – 149 123,8 тыс. руб.;

2018 год –155 191,5 тыс. руб.;

2019 год –155 191,5 тыс. руб.;

2020 год – 155191,5 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Заречного Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период. Объем бюджетного финансирования реализации программы может корректироваться в случае корректировки бюджета решениями Собрания представителей города Заречного о местном бюджете города в соответствии с бюджетным законодательством, исходя из возможностей бюджета города и иных факторов, влияющих на ход реализации программы.

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета  г. Заречного Пензенской области предусматривается в размере 857 449,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета города Заречного Пензенской области на реализацию муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах:

2015 год – 143 239,0  тыс. руб.;

2016 год – 118 654,2 тыс. руб.;

2017 год – 143 773,8 тыс. руб.;

2018 год – 150 594,0 тыс. руб.;

2019 год – 150 594,0 тыс. руб.;

2020 год – 150 594,0 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета Пензенской области предусматривается в размере 72,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования из бюджета Пензенской области на реализацию муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах:

2015 год – 36,3 тыс. руб.;

2016 год – 36,3 тыс. руб.;

2017 год –0 тыс. руб.;

2018 год – 0 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.

Общий объем финансирования Программы из средств  федерального бюджета на 2015-2020 годы составляет 41,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 19,7 тыс. руб.;

2016 год – 22,0 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 0 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет внебюджетных источников  в размере 29 842,5 тыс. руб. и по годам распределяется в следующих объемах:

2015 год – 5350,0 тыс. руб.;

2016 год – 5350,0 тыс. руб.;

2017 год – 5350,0 тыс. руб.;

2018 год – 4597,5 тыс. руб.;

2019 год – 4597,5 тыс. руб.;

2020 год – 4597,5 тыс. руб.»;

ж) в паспорте подпрограммы «Наследие» строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:

| « | Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 209 287,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 28 300,1 тыс. руб.; 2016 год – 26 039,1 тыс. руб.; 2017 год – 32 187,6 тыс. руб.; 2018 год – 40 920,2 тыс. руб.; 2019 год – 40 920,2 тыс. руб.; 2020 год – 40 920,2 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2020 годы составляет 205 943,2 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 27 675,4 тыс. руб.; 2016 год – 25 412,1 тыс. руб.; 2017 год – 31 587,6 тыс. руб.; 2018 год – 40 422,7 тыс. руб.; 2019 год – 40 422,7 тыс. руб.; 2020 год – 40 422,7 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2020 годы составляет 10,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 5,0 тыс. руб.; 2016 год – 5,0 тыс. руб.; 2017 год –0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб. Общий объем финансирования Программы из средств федерального бюджета на 2015-2020 годы составляет 41,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 19,7 тыс. руб.; 2016 год – 22,0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб. Общий объем финансирования из внебюджетных источников на 2015-2020 годы составляет 3 292,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 600,0 тыс. руб.; 2016 год – 600,0 тыс. руб.; 2017 год – 600,0 тыс. руб.; 2018 год – 497,5 тыс. руб.; 2019 год – 497,5 тыс. руб.; 2020 год – 497,5 тыс. руб. | »; |
| --- | --- | --- | --- |

з) раздел 8.1.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»  подпрограммы «Наследие»  изложить в новой редакции:

# «8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 209 287,4  тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 28 300,1 тыс. руб.;

2016 год – 26 039,1 тыс. руб.;

2017 год – 32 187,6 тыс. руб.;

2018 год – 40 920,2 тыс. руб.;

2019 год – 40 920,2 тыс. руб.;

2020 год – 40 920,2 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета  г. Заречного Пензенской области предусматривается в размере 205 943,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 27 675,4 тыс. руб.;

2016 год – 25 412,10 тыс. руб.;

2017 год – 31 587,6 тыс. руб.;

2018 год – 40 422,7 тыс. руб.;

2019 год – 40 422,7 тыс. руб.;

2020 год – 40 422,7 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета Пензенской области предусматривается в размере 10,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 5,0 тыс. руб.;

2016 год – 5,0 тыс. руб.;

2017 год –  0 тыс. руб.;

2018 год –  0 тыс. руб.;

2019 год –  0 тыс. руб.;

2020 год –  0 тыс. руб.

Общий объем финансирования Программы из средств  федерального бюджета на 2015-2020 годы составляет 41,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 19,7 тыс. руб.;

2016 год – 22,0 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 0 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных источников  в размере 3 292,5 тыс. руб. в том числе:

2015 год – 600,0 тыс. руб.;

2016 год – 600,0 тыс. руб.;

2017 год – 600,0 тыс. руб.;

2018 год – 497,5 тыс. руб.;

2019 год – 497,5 тыс. руб.;

2020 год – 497,5 тыс. руб.»;

и) в паспорте подпрограммы «Искусство» строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:

| « | Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 386 672,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 67 959,4 тыс. руб.; 2016 год – 55 021,3 тыс. руб.; 2017 год – 71 343,6 тыс. руб.; 2018 год – 64 116,0 тыс. руб.; 2019 год – 64 116,0 тыс. руб.; 2020 год – 64 116,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2020 годы составляет 375 122,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 65 609,4 тыс. руб.; 2016 год – 52 671,3 тыс. руб.; 2017 год – 68 993,6 тыс. руб.; 2018 год – 62 616,0 тыс. руб.; 2019 год – 62 616,0 тыс. руб.; 2020 год – 62 616,0 тыс. руб. Общий объем финансирования из внебюджетных источников на 2015-2020 годы составляет 11 550,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 2350,0 тыс. руб.; 2016 год – 2350,0 тыс. руб.; 2017 год – 2350,0 тыс. руб.; 2018 год – 1500,0 тыс. руб.; 2019 год – 1500,0 тыс. руб.; 2020 год – 1500,0 тыс. руб. | »; |
| --- | --- | --- | --- |

к) раздел 8.2.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»  подпрограммы «Искусство»  изложить в новой редакции:

«8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 386 672,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 67 959,4 тыс. руб.;

2016 год – 55 021,3 тыс. руб.;

2017 год – 71 343,6 тыс. руб.;

2018 год – 64 116,0 тыс. руб.;

2019 год – 64 116,0 тыс. руб.;

2020 год – 64 116,0 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета  г.Заречного Пензенской области предусматривается в размере 375 122,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 65 609,4 тыс. руб.;

2016 год –  52 671,3 тыс. руб.;

2017 год – 68 993,6 тыс. руб.;

2018 год – 62 616,0  тыс. руб.;

2019 год – 62 616,0 тыс. руб.;

2020 год – 62 616,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных источников  в размере 11 550,0 тыс. руб. и по годам распределяется в следующих объемах:

2015 год – 2350,0 тыс. руб.;

2016 год – 2350,0 тыс. руб.;

2017 год – 2350,0 тыс. руб.;

2018 год – 1500,0 тыс. руб.;

2019 год – 1500,0 тыс. руб.;

2020 год – 1500,0 тыс. руб.»;

л) в паспорте подпрограммы «Дополнительное образование в области культуры» строку «Объем и источники финансирования подпрограммы по годам» изложить в новой редакции:

| « | Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 177 101,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 33 971,5 тыс. руб.; 2016 год – 25 844,3 тыс. руб.; 2017 год – 27 285,6 тыс. руб.; 2018 год – 30 000,0 тыс. руб.; 2019 год – 30 000,0 тыс. руб.; 2020 год – 30 000,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2020 годы составляет 177 038,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 33 940,2 тыс. руб.; 2016 год – 25 813,0 тыс. руб.; 2017 год – 27 285,6 тыс. руб.; 2018 год – 30 000,0 тыс. руб.; 2019 год – 30 000,0 тыс. руб.; 2020 год – 30 000,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2020 годы составляет 62,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 31,3 тыс. руб.; 2016 год – 31,3 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб. | »; |
| --- | --- | --- | --- |

м)  раздел 8.3.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Дополнительное образование в области культура»  изложить в новой редакции:

«8.3.6.  Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 177 101,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 33 971,5 тыс. руб.;

2016 год – 25 844,3 тыс. руб.;

2017 год – 27 285,6 тыс. руб.;

2018 год – 30 000,0 тыс. руб.;

2019 год – 30 000,0 тыс. руб.;

2020 год – 30 000,0 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета  г.Заречного Пензенской области предусматривается в размере 177 038,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 33 940,2 тыс. руб.;

2016 год – 25 813,0 тыс. руб.;

2017 год – 27 285,6 тыс. руб.;

2018 год – 30 000,0 тыс. руб.;

2019 год – 30 000,0 тыс. руб.;

2020 год – 30 000,0 тыс. руб.;

Общий объем финансирования подпрограммы из средств  бюджета Пензенской области на 2015-2020 годы составляет 62,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 31,3 тыс. руб.;

2016 год – 31,3 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 0 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.»;

н)  название раздела 8.5. Подпрограмма «Организация массового  отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха «Заречье» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» заменить на название раздела 8.5. Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения»;

о) в программе  приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

п) приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области  «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном  Пензенской области на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2);

р) приложение № 5 «Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3);

с) приложение № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области по муниципальной программе Пензенской области «Развитие культуры и молодежной политики  в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»  изложить в новой редакции (приложение № 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей города Заречного Пензенской области о бюджете на текущий финансовый год.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного  Сизову И.А.

# Приложение № 1

к постановлению Администрации г. Заречного

от 12.10.2016 № 2437

Изменения в приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования»  к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»:

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы | всего | 177962,8 | 148645,0 | 124062,5 | 149 123,8 | 155191,5 | 155191,5 | 155191,5 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 173360,3 | 143239,0 | 118654,2 | 143773,8 | 150594,0 | 150594,0 | 150594,0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 5,0 | 36,3 | 36,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 19,7 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 4597,5 | 5350,0 | 5350,0 | 5350,0 | 4597,5 | 4597,5 | 4597,5 |
| 1. | Подпрограмма | Наследие | всего | 40080,1 | 28300,1 | 26039,1 | 32187,6 | 40920,2 | 40920,2 | 40920,2 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 39577,6 | 27675,4 | 25412,1 | 31587,6 | 40422,7 | 40422,7 | 40422,7 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 19,7 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 497,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 497,5 | 497,5 | 497,5 |
| 2. | Подпрограмма | Искусство | всего | 73051,8 | 67959,4 | 55021,3 | 71343,6 | 64116,0 | 64116,0 | 64116,0 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 71551,8 | 65609,4 | 52671,3 | 68993,6 | 62616,0 | 62616,0 | 62616,0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1500,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |

| 3. | Подпрограмма | Дополнительное образование в области культуры | всего | 42866,8 | 33971,5 | 25844,3 | 27285,6 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 42866,8 | 33940,2 | 25813,0 | 27285,6 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  | 31,3 | 31,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма | Молодежная политика | всего | 1000,0 | 2661,6 | 1555,0 | 974,5 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 1000,0 | 2661,6 | 1555,0 | 974,5 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма | Организация культурного досуга и отдыха населения | всего | 11184,1 | 7244,3 | 7150,0 | 8539,5 | 10362,3 | 10362,3 | 10362,3 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 8584,1 | 4844,3 | 4750,0 | 6139,5 | 7762,3 | 7762,3 | 7762,3 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2600,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |
| 6. | Подпрограмма | Обеспечение условий реализации программы | всего | 9770,0 | 8508,1 | 8452,8 | 8793,0 | 8793,0 | 8793,0 | 8793,0 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 9770,0 | 8508,1 | 8452,8 | 8793,0 | 8793,0 | 8793,0 | 8793,0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации г. Заречного

от 12.10.2016 № 2437

«Изменения в Приложение  № 4  «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области  «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий | Код бюджетной классификации* |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области/Источники финансирования дефицита бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз |  | Пр | ЦС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Год заверше-ния программы |
|  |  |  |  | Код классификации источников финансирования дефицита бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципа-льная программа | Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы | всего | х | х |  | х |  | х | х | 173360,3 | 143239,0 | 118654,2 | 143773,8 | 150594,0 | 150594,0 | 150594,0 | 2020 |
|  |  |  | Департамент куль-туры и молодежной политики города Заречного | 957 | х |  | х |  | х | х | 173190,3 | 141721,4 | 118599,2 | 143629,3 | 150424,0 | 150424,0 | 150424,0 | 2020 |
|  |  |  | Департамент образования города Заречного | 974 | х |  | х |  | х | х | 85,0 | 1174,8 | 55,0 | 72,2 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 2020 |
|  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту города Заречного | 967 | х |  | х |  | Х | х | 85,0 | 342,8 | 0 | 72,3 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 2020 |
| 1. | Подпрограмма | Наследие | всего | 957 | х |  | х |  | х | х | 39577,6 | 27675,4 | 25412,1 | 31587,6 | 40422,7 | 40422,7 | 40422,7 | 2020 |
|  |  |  | МУК «Информационно-библиотечное объединение» | 957 | 08 |  | 01 |  | 0310105010 | 110 | 18425,4 | 13654,9 | 12407,1 | 17334,9 | 20541,4 | 20541,4 | 20541,4 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 3147,0 | 2612,6 | 2985,9 | 2152,2 | 3005,6 | 3005,6 | 3005,6 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 |  | 67,5 | 21,4 |  |  |  |  | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 | 514,7 | 469,8 | 459,7 | 478,6 | 553,0 | 553,0 | 553,0 | 2020 |
|  |  |  | библиотечно- информационный отдел МУК «ДК «Современник» | 957 | 08 |  | 01 |  | 0310105010 | 610 | 2676,4 | 1870,6 | 1747,8 | 2621,9 | 2167,7 | 2167,7 | 2167,7 | 2020 |
|  |  |  | МУК «Информационно-библиотечное объединение» | 957 | 08 |  | 01 |  | 031021010 | 240 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2020 |
|  |  |  | МУК «Музейно- выставочный центр» | 957 | 08 |  | 01 |  | 0310205030 | 610 | 13327,9 | 8190,4 | 7148,5 | 8145,0 | 12782,0 | 12782,0 | 12782,0 | 2020 |
|  |  |  | МУК «Музейно- выставочный центр» | 957 | 08 |  | 01 |  | 0310305040 | 610 | 1336,2 | 809,6 | 641,7 | 855,0 | 1223,0 | 1223,0 | 1223,0 | 2020 |
| 2. | Подпрограмма | Искусство | всего | 957 | х |  | х |  | х | х | 71561,8 | 65609,4 | 52671,3 | 68996,3 | 62616,0 | 62616,0 | 62616,0 | 2020 |
|  |  |  | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» | 957 | 08 |  | 01 |  | 0320105050 | 620 | 11662,3 | 14680,1 | 11574,0 | 9449,8 | 10480,8 | 10480,8 | 10480,8 | 2020 |
|  |  |  | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга» | 957 | 08 |  | 01 |  | 0320205100 | 610 | 16108,3 | 12073,6 | 12062,8 | 15579,5 | 11982,4 | 11982,4 | 11982,4 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 | 8385,5 | 7314,2 | 5933,5 | 6755,0 | 8096,0 | 8096,0 | 8096,0 | 2020 |
|  |  |  | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга» | 957 | 08 |  | 01 |  | 0320205110 | 610 | 19674,5 | 13773,7 | 12095,2 | 18028,4 | 13209,5 | 13209,5 | 13209,5 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 | 13182,5 | 14596,0 | 9485,4 | 15390,5 | 17246,9 | 17246,9 | 17246,9 | 2020 |
|  |  |  | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга» | 957 | 08 |  | 01 |  | 0320321020 | 610 | 1616,3 | 1658,9 | 820,0 | 2000,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 | 902 | 600,0 | 650,0 | 1740,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2020 |
|  |  |  | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга» | 957 | 08 |  | 01 |  | 0320324030 | 360 | 30,4 | 40,8 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 2020 |
|  |  |  | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга» | 957 | 08 |  | 01 |  | 0320321030 | 620 |  | 872,1 |  |  |  |  |  | 2020 |
| 3. | Подпрограмма | Дополнительное образование в области культуры | всего | 957 | х |  | х |  | х | х | 42866,8 | 33940,2 | 25813,0 | 27285,6 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 2020 |
|  |  |  | МОУ ДОД «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад» | 957 | 07 |  | 02 |  | 0330104010 | 610 | 18507,6 | 8283,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 | 22841,7 | 25076,3 | 25060,0 | 26424,7 | 28737,7 | 28737,7 | 28737,7 | 2020 |
|  |  |  | МОУ ДОД «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад» | 957 | 07 |  | 02 |  | 0330105110 | 610 | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 | 258,3 | 374,0 | 0 | 539,3 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 2020 |
|  |  |  | МОУ ДОД «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств | 957 | 07 |  | 02 |  | 0330105100 | 610 | 856,1 | 104,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 | 20,0 | 70,5 | 551,4 | 40,0 | 592,7 | 592,7 | 592,7 | 2020 |
|  |  |  | МОУ ДОД «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств | 957 | 07 |  | 02 |  | 0330121040 | 610 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 | 170,0 | 0 | 180,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 2020 |
|  |  |  | МОУ ДОД «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств | 957 | 07 |  | 02 |  | 0330124030 | 360 | 21,6 | 31,2 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 2020 |
| 4. | Подпрограмма | Молодежная политика | всего | 957 | х |  | х |  | х | х | 1000,0 | 2661,6 | 1555,0 | 974,5 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2020 |
|  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения культуры | 957 | 07 |  | 07 |  | 0340121050 | 610 | 85,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 | 170,0 | 539,0 | 185,0 | 225,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 2020 |
|  |  |  | Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации | 974 | 07 |  | 07 |  | 0340121050 | 610 | 85,0 | 54,8 | 55,0 | 72,2 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 | 0 | 1120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
|  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту города Заречного/подведомственные учреждения физической культуры и спорта | 967 | 07 |  | 07 |  | 0340121050 | 240 | 32 | 4,5 | 0 | 6,0 | 32, | 32,0 | 32,0 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 | 0 | 144,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 | 0 | 144,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
|  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения культуры | 957 | 07 |  | 07 |  | 0340221060 | 620 | 30 | 30,0 | 1065,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 2020 |
|  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту города Заречного/подведомственные учреждения физической культуры и спорта | 967 | 07 |  | 07 |  | 0340221060 | 620 | 53,0 | 50,3 | 0 | 66,3 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 2020 |
|  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения культуры | 957 | 07 |  | 07 |  | 0340321070 | 610 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 | 495,0 | 445,0 | 70,0 | 445,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 2020 |
| 5. | Подпрограмма | Организация культурного досуга и отдыха населения | всего | 957 | х |  | х |  | х | х | 8584,1 | 4844,3 | 4750,0 | 6139,5 | 7762,3 | 7762,3 | 7762,3 | 2020 |
|  |  |  | «Центр здоровья и досуга» | 957 | 08 |  | 01 |  | 0350105120 | 620 | 8584,1 | 4844,3 | 4750,0 | 6139,5 | 7762,3 | 7762,3 | 7762,3 | 2020 |
| 6. | Подпрограмма | Обеспечение условий реализации программы | всего | 957 | х |  | х |  | х | х | 9770,0 | 8508,1 | 8452,8 | 8793,0 | 8793,0 | 8793,0 | 8793,0 | 2020 |
|  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики | 957 | 08 |  | 04 |  | 0360102400 | 120 | 9042,0 | 7979,3 | 8090,8 | 8136,0 | 8136,0 | 8136,0 | 8136,0 | 2020 |
|  |  |  |  | 957 | 08 |  | 04 |  | 0360102400 | 240 | 725,6 | 508,6 | 352,0 | 654,6 | 654,6 | 654,6 | 654,6 | 2020 |
|  |  |  |  | 957 | 08 |  | 04 |  | 0360102400 | 830 | 0 | 17,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
|  |  |  |  | 957 | 08 |  | 04 |  | 0360102400 | 850 | 2,4 | 2,4 | 10,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2020 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации г. Заречного

от 12.10.2016 № 2437

Изменения в приложение № 5  «Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  | Исполнители |  |  | Срок исполнения (год) |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Цель 1. Сохранение и развитие культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основное мероприятие: Повышение доступности и качества библиотечных услуг |  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики |  |  | 2016 |  | 17643,9 |  |  |  |  |  |  |  | 17621,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 22587,6 |  |  |  |  |  |  |  | 22587,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 26267,7 |  |  |  |  |  |  |  | 26267,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 26267,7 |  |  |  |  |  |  |  | 26267,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 26267,7 |  |  |  |  |  |  |  | 26267,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 119034,6 |  |  |  |  |  |  |  | 119012,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Развитие библиотечного дела |  |  |  | МУК «Информационно-библиотечное объединение», библиотечно- информационный отдел МУК «ДК «Современник» |  |  | 2014 |  | 24763,5 |  |  |  |  |  |  |  | 24763,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внесение не менее 5 000 тыс. записей в год. Не менее 1500 мероприятий в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 18675,4 |  |  |  |  |  |  |  | 18675,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 17621,9 |  |  |  |  |  |  |  | 17621,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 22587,6 |  |  |  |  |  |  |  | 22587,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 26267,7 |  |  |  |  |  |  |  | 26267,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 26267,7 |  |  |  |  |  |  |  | 26267,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 26267,7 |  |  |  |  |  |  |  | 26267,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 137688,0 |  |  |  |  |  |  |  | 137688,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Пополнение (прирост) библиотечного фонда |  |  |  | МУК «Информационно-библиотечное объединение» |  |  | 2014 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пополнение фондов не менее 700 экземпляров в год (начиная с 2018 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |  |  |  | МУК «Информационно-библиотечное объединение» |  |  | 2014 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пополнение фондов не менее 50 экземпляров в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 19,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Повышение доступности и качества музейных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 469,7 | 450,0 |  | 19,7 |  |  |
| 1.2 |  |  | Основное мероприятие: Повышение доступности и качества музейных услуг» |  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики |  |  | 2016 |  | 7688,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7148,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,5 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 8684,5 |  |  |  |  |  |  |  | 8145,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 13219,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12782,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 13219,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12782,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 13219,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12782,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 56029,5 |  |  |  |  |  |  |  | 53639,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2390,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  | Развитие музейного дела |  |  |  | МУК «Музейно- выставочный центр» |  |  | 2014 |  | 13764,9 |  |  |  |  |  |  |  | 13327,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,0 |  |  |  |  |  | Не менее 37 выставочных проектов. Не менее 30 основных акций и мероприятий. Пополнение фондов не менее 500 экспонатов в год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 8729,9 |  |  |  |  |  |  |  | 8190,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 7688,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7148,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 8684,5 |  |  |  |  |  |  |  | 8145,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 13219,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12782,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 13219,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12782,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 13219,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12782,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 64759,4 |  |  |  |  |  |  |  | 61829,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2929,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Основное мероприятие: Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов |  |  | Департамент культуры и молодежной политики |  |  |  | 2016 |  | 702,2 |  |  |  |  |  | 641,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 915,5 |  |  |  |  |  | 855,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 1283,5 |  |  |  |  |  | 1223,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 1283,5 |  |  |  |  |  | 1223,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1283,5 |  |  |  |  |  | 1223,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 5468,2 |  |  |  |  |  | 5165,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  | Развитие архивного дела |  |  |  | МУК «Музейно- выставочный центр» |  |  | 2014 |  | 1396,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1336,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  | Доля документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, не менее 11%. Доля документов, информация о которых становится общедоступной, не менее 11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 870,1 |  |  |  |  |  |  |  | 809,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 702,2 |  |  |  |  |  |  |  | 641,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 915,5 |  |  |  |  |  |  |  | 855,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 1283,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1223,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 1283,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1223,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1283,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1223,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 6338,3 |  |  |  |  |  |  |  | 5975,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  | Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и исполнению Архивного фонда Пензенской области |  |  |  | МУК «Музейно- выставочный центр» |  |  | 2014 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 40080,1 |  |  |  |  |  |  |  | 39577,6 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 28300,1 |  |  |  |  |  |  |  | 27675,4 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 19,7 |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 26039,1 |  |  |  |  |  |  |  | 25412,1 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 32187,6 |  |  |  |  |  |  |  | 31587,6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 40920,2 |  |  |  |  |  |  |  | 40422,7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 40920,2 |  |  |  |  |  |  |  | 40422,7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 40920,2 |  |  |  |  |  |  |  | 40422,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 209287,4 |  |  |  |  |  |  |  | 205943,2 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  | 3292,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Основное мероприятие: Создание условий для сохранения и развития театрального искусства |  | Департамент культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  | 2016 | 13574,0 |  |  |  |  |  |  |  | 11574,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 11449,8 |  |  |  |  |  |  |  | 9449,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 11980,8 |  |  |  |  |  |  |  | 10480,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 11980,8 |  |  |  |  |  |  |  | 10480,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 11980,8 |  |  |  |  |  |  |  | 10480,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 60966,2 |  |  |  |  |  |  |  | 52466,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Сохранение и развитие театрального искусства |  | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» |  |  |  |  | 2014 |  | 13162,3 |  |  |  |  |  |  |  | 11662,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | Проведение не менее 200 спектаклей. Постановка не менее 4 спектаклей в год. Не менее 17 тыс. посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 16680,1 |  |  |  |  |  |  |  | 14680,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 13574,0 |  |  |  |  |  |  |  | 11574,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 11449,8 |  |  |  |  |  |  |  | 9449,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 11980,8 |  |  |  |  |  |  |  | 10480,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 11980,8 |  |  |  |  |  |  |  | 10480,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 11980,8 |  |  |  |  |  |  |  | 10480,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 77646,3 |  |  |  |  |  |  |  | 67146,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Основное мероприятие: Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры |  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики |  |  | 2016 |  |  |  |  | 39926,9 |  |  |  |  |  | 39576,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 56103,4 |  |  |  |  |  | 55753,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 50594,8 |  |  |  |  |  | 50594,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 50594,8 |  |  |  |  |  | 50594,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 50594,8 |  |  |  |  |  | 50594,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  | 247814,7 |  |  |  |  |  | 247114,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Организация работы культурно-досуговых формирований |  |  |  | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга» |  |  | 2014 |  |  |  |  | 24493,8 |  |  |  |  | 24493,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 100 культурно-досуговых формирований и не менее 2,0 тыс. участников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 19387,8 |  |  |  |  | 19387,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 17996,3 |  |  |  |  | 17996,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 22334,5 |  |  |  |  | 22334,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 20138,4 |  |  |  |  | 20138,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 20138,4 |  |  |  |  | 20138,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 20138,4 |  |  |  |  | 20138,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  | 120133,8 |  |  |  |  | 120133,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга» |  |  | 2014 |  |  |  |  | 34119,8 |  |  |  |  | 34119,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1500 культурно-массовых мероприятий и не менее 110 тыс. посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 28719,7 |  |  |  |  | 28369,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 21930,6 |  |  |  |  | 21580,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 33768,9 |  |  |  |  | 33418,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 30456,4 |  |  |  |  | 30456,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 30456,4 |  |  |  |  | 30456,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 30456,4 |  |  |  |  | 30456,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  | 175788,4 |  |  |  |  | 174738,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1 Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Основное мероприятие. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного |  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики |  |  | 2016 |  | 1520,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1520,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 3790,4 |  |  |  |  |  |  |  | 3790,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 1540,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1540,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 1540,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1540,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1540,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1540,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 9932,0 |  |  |  |  |  |  |  | 9932,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города |  |  |  | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга», МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Заречье» |  |  | 2014 |  | 2518,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2518,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 30 мероприятий и не менее 6 000 посетителей в т.ч. не менее 5 фестивалей и конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2258,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2258,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 1470,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1470,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 3740,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3740,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 1490,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1490,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 1490,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1490,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1490,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1490,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 11938,9 |  |  |  |  |  |  |  | 11938,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме |  |  |  | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно -досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга» |  |  | 2014 |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 5 стипендий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 292,8 |  |  |  |  |  |  |  | 292,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  | Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств, в сфере культуры |  |  |  | МАУ «Центр здоровья и досуга» |  |  | 2014 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 872,1 |  |  |  |  |  |  |  | 872,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 872,1 |  |  |  |  |  |  |  | 872,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 73061,8 |  |  |  |  |  |  |  | 71561,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 67959,4 |  |  |  |  |  |  |  | 65609,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 55021,3 |  |  |  |  |  |  |  | 52671,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 71343,6 |  |  |  |  |  |  |  | 68993,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 64116,0 |  |  |  |  |  |  |  | 62616,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 64116,0 |  |  |  |  |  |  |  | 62616,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 64116,0 |  |  |  |  |  |  |  | 62616,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 386672,3 |  |  |  |  |  |  |  | 375122,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Основное мероприятие: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры |  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики |  |  | 2016 |  | 25844,3 |  |  |  |  |  |  |  | 25813,0 |  |  |  |  | 31,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 27285,6 |  |  |  |  |  |  |  | 27285,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 143109,9 |  |  |  |  |  |  |  | 143078,6 |  |  |  |  | 31,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Предоставление дополнительного образования детей |  |  |  | МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад» |  |  | 2014 |  | 41224,4 |  |  |  |  |  |  |  | 41224,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набор и сохранение контингента учащихся не менее 1100 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 33360,0 |  |  |  |  |  |  |  | 33360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 25060,0 |  |  |  |  |  |  |  | 25060,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 26424,7 |  |  |  |  |  |  |  | 26424,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 28737,7 |  |  |  |  |  |  |  | 28737,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 28737,7 |  |  |  |  |  |  |  | 28737,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 28737,7 |  |  |  |  |  |  |  | 28737,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 171057,8 |  |  |  |  |  |  |  | 171057,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  | МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад» |  |  | 2014 |  | 497,7 |  |  |  |  |  |  |  | 497,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 5 мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 374,0 |  |  |  |  |  |  |  | 374,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 539,3 |  |  |  |  |  |  |  | 539,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 348,0 |  |  |  |  |  |  |  | 348,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 348,0 |  |  |  |  |  |  |  | 348,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 348,0 |  |  |  |  |  |  |  | 348,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 1957,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1957,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Организация работы культурно-досуговых формирований |  |  |  | МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад» МАОУ ДО «Детская школа искусств» |  |  | 2014 |  | 855,1 |  |  |  |  |  |  |  | 855,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 20 участников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 175,0 |  |  |  |  |  |  |  | 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 551,4 |  |  |  |  |  |  |  | 551,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 592,7 |  |  |  |  |  |  |  | 592,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 592,7 |  |  |  |  |  |  |  | 592,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 592,7 |  |  |  |  |  |  |  | 592,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 2544,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2544,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  | Организация, проведение и участие в городских, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах |  |  |  | МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад» |  |  | 2014 |  | 248,0 |  |  |  |  |  |  |  | 248,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение не менее 3 фестивалей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 1220,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  | Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административ-но-территориа-льного образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме |  |  |  | МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад» |  |  | 2014 |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 3 стипендиатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 31,2 |  |  |  |  |  |  |  | 31,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 139,2 |  |  |  |  |  |  |  | 139,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  | МАОУ ДО «Детская школа искусств» |  |  | 2014 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 31,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 31,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 31,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 31,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 42866,8 |  |  |  |  |  |  |  | 42866,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 33971,5 |  |  |  |  |  |  |  | 33940,2 |  |  |  |  | 31,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 25844,3 |  |  |  |  |  |  |  | 25813,0 |  |  |  |  | 31,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 27285,6 |  |  |  |  |  |  |  | 27285,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 177101,4 |  |  |  |  |  |  |  | 177038,8 |  |  |  |  | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель1. Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Основное мероприятие: Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи» |  |  | Департамент культуры г. Заречного, Департамент образования города Заречного Пензенской области Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного |  |  | 2016 |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 383,2 |  |  |  |  |  |  | 383,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 422,0 |  |  |  |  |  |  | 422,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 422,0 |  |  |  |  |  |  | 422,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 422,0 |  |  |  |  |  |  | 422,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 1989,2 |  |  |  |  |  |  | 1989,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  | Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи |  |  | Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры |  |  | 2014 |  | 255,0 |  |  |  |  |  |  |  | 255,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение не менее 18 мероприятий ежегодно с общим охватом участников не менее 1000 человек ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 619,0 |  |  |  |  |  |  |  | 619,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 285,0 |  |  |  |  |  |  |  | 285,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 305,0 |  |  |  |  |  |  |  | 305,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 255,0 |  |  |  |  |  |  |  | 255,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 255,0 |  |  |  |  |  |  |  | 255,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 255,0 |  |  |  |  |  |  |  | 255,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 1974,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1974,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации |  |  | 2014 |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие команд образовательных организаций в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи не менее 9 команд ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 1174,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1174,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 72,2 |  |  |  |  |  |  |  | 72,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 1557,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1557,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту города Заречного /подведомственные учреждения физической культуры и спорта |  |  | 2014 |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 1 смотра-конкурса с охватом участников не менее 300 человек ежегодно; формирование дворовых команд по игровым видам спорта не менее 5 команд ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 292,5 |  |  |  |  |  |  |  | 292,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 394,5 |  |  |  |  |  |  |  | 394,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 372,0 |  |  |  |  |  |  |  | 372,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2086,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2086,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 383,2 |  |  |  |  |  |  |  | 383,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 372,0 |  |  |  |  |  |  |  | 372,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 372,0 |  |  |  |  |  |  |  | 372,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 372,0 |  |  |  |  |  |  |  | 372,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 3925,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3925,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений |  |  |  |  |  | Департамент культуры г. Заречного Комитет по физической культуре и спорту |  | 2016 |  |  | 1065,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1065,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1410,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1410,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, профилактика асоциальных явлений |  |  |  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры |  |  | 2014 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 5 мероприятий ежегодно с охватом участников не менее 180 человек ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 1065,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1065,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 1215,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1215,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту города Заречного /подведомственные учреждения физической культуры и спорта |  |  | 2014 |  | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 2 мероприятий с охватом участников не менее 150 человек ежегодно; вовлечение в активный семейный отдых подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 40 семей города ежегодно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 50,3 |  |  |  |  |  |  |  | 50,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 66,3 |  |  |  |  |  |  |  | 66,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 275,6 |  |  |  |  |  |  |  | 275,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 80,3 |  |  |  |  |  |  |  | 80,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 1065,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1065,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 1490,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1490,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере |  |  |  |  |  | Департамент культуры г. Заречного |  | 2016 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 495,0 |  |  |  |  |  |  |  | 495,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 545,0 |  |  |  |  |  |  |  | 545,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 545,0 |  |  |  |  |  |  |  | 545,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 545,0 |  |  |  |  |  |  |  | 545,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 2280,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Организация инновационной деятельности молодежи в социальной сфере |  |  |  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры |  |  | 2014 |  | 545,0 |  |  |  |  |  |  |  | 545,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация и проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 20 мероприятий в ежегодно с охватом 1500 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 495,0 |  |  |  |  |  |  |  | 495,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 495,0 |  |  |  |  |  |  |  | 495,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 545,0 |  |  |  |  |  |  |  | 545,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 545,0 |  |  |  |  |  |  |  | 545,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 545,0 |  |  |  |  |  |  |  | 545,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 2775,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2775,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2661,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2661,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 1555,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1555,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 974,5 |  |  |  |  |  |  |  | 974,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 8191,1 |  |  |  |  |  |  |  | 8191,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджетополучателям: |  |  |  |  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры |  |  | 2014 |  | 830,0 |  |  |  |  |  |  |  | 830,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 1144,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1144,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 830,0 |  |  |  |  |  |  |  | 830,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 830,0 |  |  |  |  |  |  |  | 830,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 830,0 |  |  |  |  |  |  |  | 830,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 830,0 |  |  |  |  |  |  |  | 830,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 5964,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5964,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации |  |  | 2014 |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 1174,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1174,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 72,2 |  |  |  |  |  |  |  | 72,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 1557,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1557,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту города Заречного /подведомственные учреждения физической культуры и спорта |  |  | 2014 |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 342,8 |  |  |  |  |  |  |  | 342,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 72,3 |  |  |  |  |  |  |  | 72,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 670,1 |  |  |  |  |  |  |  | 670,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Повышение качества культурно - досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Основное мероприятие: Повышение качества культурно-досугового обслуживания населения |  | Департамента культуры и молодежной политики |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 7150,0 |  | 4750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 8539,5 |  | 6139,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 10362,3 |  | 7762,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 10362,3 |  | 7762,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 10362,3 |  | 7762,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  | 46776,4 |  | 34176,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация досуга всех слоев населения в местах массового отдыха |  | «Центр здоровья и досуга» |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 11184,1 |  |  | 8584,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |  | не менее 80 000 посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 7244,3 |  |  | 4844,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 7150,0 |  |  | 4750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 8539,5 |  |  | 6139,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 10362,3 |  |  | 7762,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 10362,3 |  |  | 7762,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 10362,3 |  |  | 7762,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  | 54020,7 |  |  | 39020,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Основное мероприятие: Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры |  |  |  | Департамента культуры и молодежной политики |  |  | 2016 |  |  |  |  | 8452,8 |  |  |  |  | 8452,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  | 43624,8 |  |  |  |  | 43624,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики |  |  | 2014 |  |  |  |  | 9770,0 |  |  |  |  | 9770,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 8508,1 |  |  |  |  | 8508,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 8452,8 |  |  |  |  | 8452,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  | 8793,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  | 52132,9 |  |  |  |  | 52132,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по всем мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 177962,8 |  |  |  |  |  |  | 173360,3 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4597,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 148645,0 |  |  |  |  |  |  | 143239,0 |  |  | 36,3 |  |  |  |  | 19,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 124062,5 |  |  |  |  |  |  | 118654,2 |  |  | 36,3 |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 149123,8 |  |  |  |  |  |  | 143773,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 155191,5 |  |  |  |  |  |  | 150594,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4597,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 155191,5 |  |  |  |  |  |  | 150594,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4597,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 155191,5 |  |  |  |  |  |  | 150594,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4597,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 887405,8 |  |  |  |  |  |  | 857449,0 |  |  | 72,6 |  |  |  |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29842,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации г. Заречного

от 12.10.2016 № 2437

Изменения в приложение № 6  «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области по муниципальной программе Пензенской области «Развитие культуры и молодежной политики  в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»

«

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета города Заречного Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| Подпрограмма «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Количество читателей | 1 читатель | 26900 |  |  | 25 000 |  |  |  | 25 000 |  |  | 25 000 |  |  |  | 26 900 |  |  | 26 900 |  |  |  | 26 900 |  |  | 22745,5 |  |  |  | 16804,8 |  |  |  | 15874,1 |  |  |  | 20893,5 |  |  |  | 24 100,0 |  |  |  | 24 100,0 |  |  |  | 24 100,0 |  |
|  | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек | Количество электронных записей, справок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 запись | 37 671 |  |  | 36 338 |  |  |  | 34 0000 |  |  | 34 0000 |  |  |  | 34 0000 |  |  | 34 0000 |  |  |  | 34 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация методической работы в сфере организации библиотечного обслуживания | Количество мероприятий (в т.ч. семинаров, тренингов) | 1 мероприятие | 16 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | Количество записей | 1 запись | 10 048 |  |  | 5 355 |  |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа по формиро ванию, учету и обеспечению сохранности библиотечных фондов | Количество документов | 1 документ | 339330 |  |  | 3341 259 |  |  |  | 339 500 |  |  | 3339500 |  |  |  | 340 000 |  |  | 340 000 |  |  |  | 340 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 2151 |  |  | 1 718 |  |  |  | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  |  | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Бюджетные учреждения: МУК «ДК «Современник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество читателей | 1 читатель | 6125 |  |  | 4100 |  |  |  | 4 000 |  |  | 4 000 |  |  |  | 4 000 |  |  | 4 000 |  |  |  | 4 000 |  |  | 1872,8 |  |  |  | 1676,2 |  |  |  | 1553,4 |  |  |  | 2325,6 |  |  |  | 1922,3 |  |  |  | 1922,3 |  |  |  | 1922,3 |  |
|  | Работа по формированию, учету и обеспечению сохранности библиотечных фондов | Бюджетные учреждения: МУК «ДК «Современник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество документов | 1 документ | 118 000 |  |  | 115 000 |  |  |  | 115 000 |  |  | 115 000 |  |  |  | 115 000 |  |  | 115 000 |  |  |  | 115 000 |  |  | 294,9 |  |  |  | 194,4 |  |  |  | 194,4 |  |  |  | 296,3 |  |  |  | 245,4 |  |  |  | 245,4 |  |  |  | 245,4 |  |

| Мероприятие: развитие музейного дела (бюджетное учреждение МУК «Музейно-выставочный центр») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путём публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | Количество экскурсий | единиц |  | 853 |  | 1520 | 1495 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 14664,1 | 9000,0 | 7790,2 | 9000,0 | 14005,0 | 14005,0 | 14005,0 |
|  |  | Количество выставочных проектов | единиц |  | 48 | 37 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество изданий в печатной форме и на материальных носителях | экземпляр |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество посещений сайта | посещение |  | 7 000 | 9 508 |  | 8 300 | 8 000 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля опубликованных музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда | % |  | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа по формированию и учёту муниципального музейного фонда | Комплектование музейными предметами и музейными коллекциями | 1 экспонат |  | 551 | 2574 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов муниципального музейного фонда | Количество экспонатов | 1 экспонат |  | 56 646 | 59 220 |  | 60 720 | 62 700 | 63 720 | 65 220 | 66 720 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие: развитие архивного дела (бюджетное учреждение МУК «Музейно-выставочный центр») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием заявлений и предоставление информации (справки, выписки, копии) юридическим и физическим лицам по документам архивных фондов, находящихся на архивном хранении в муниципальном архиве | Количество справок, выписок, копий, выданных юридическим и физическим лицам из муниципального архива | 1 справка |  | 1 125 | 1 199 |  | 1 160 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступ населения к архивным фондам через читальный зал муниципального архивного фонда | Количество документов | 1 документ |  | 60 | 80 |  | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием от физических и юридических лиц на хранение документов постоянного и временного сроков хранения | Количество архивных дел и архивных документов | 1 документ, 1 дело |  | 146 | 119 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие |  | 766 | 572 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по формированию (комплектованию) и учету архивного фонда г. Заречного | Количество архивных дел и архивных документов | 1 документ, 1 дело |  | 50 499 | 50 773 |  | 50 903 | 51 143 | 51 263 | 51 383 | 51 503 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение театрально – зрелищных мероприятий | Мероприятие: сохранение и развитие театрального искусства (автономное учреждение: МУ «Театр юного зрителя г. Заречного») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество проведенных спектаклей | 1 мероприятие | 190 |  | 216 |  | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 11 662,3 | 14680,1 | 11574,0 | 9449,8 | 10 480,8 | 10 480,8 | 10 480,8 |

|  | Мероприятие: сохранение и развитие традиционной народной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | Бюджетные учреждения: МУК «Дворец культуры «Современник», МУК «ДК «Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | 1 мероприятие |  | 12040 | 920 |  | 940 |  | 950 |  |  | 950 |  | 950 |  | 950 | 15 912,7 |  | 13 773,7 |  | 12095,2 |  | 18 028,4 |  | 13 209,5 |  | 13 209,5 |  |  | 13209,5 |  |
|  |  |  | Автономные учреждения: МАУ «Центр здоровья и досуга», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Заречье», МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | 1 мероприятие |  | 511 | 491 |  | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 | 18207,1 |  | 14596,0 |  | 9485,4 |  | 15390,5 |  | 17246,9 |  | 17246,9 |  |  | 17246,9 |  |
|  | Организация работы культурно-досуговых формирований |  | Бюджетные учреждения МУК «ДК «Современник», МУК «ДК «Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество участников культурно-досуговых формирований | 1 участник |  | 2260 | 2195 |  | 1950 |  | 1950 |  |  | 1950 |  | 1950 |  | 1950 | 16108,3 |  | 12073,6 |  | 12062,8 |  | 15579,5 |  | 11 982,4 |  | 11 982,4 |  |  | 11 982,4 |  |
|  |  |  | Автономные учреждения МАУ «Центр здоровья и досуга», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество участников культурно-досуговых формирований | 1 участник |  | 673 | 650 |  | 650 |  | 650 |  |  | 650 |  | 650 |  | 650 | 7739,6 |  | 7314,2 |  | 5933,5 |  | 6755,0 |  | 8 096,0 |  |  |  | 8 096,0 | 8 096,0 |  |
| Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: обеспечение учебного процесса дополнительного образования, организация и участие в фестивалях и конкурсах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности |  | Бюджетное учреждение МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество учащихся | 1 учащийся |  | 482 | 490 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18503,3 |  | 8283,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Автономное учреждение: МАОУ ДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество учащихся | 1 учащийся |  | 748 | 1130 |  | 1130 |  | 71130 |  |  | 1130 |  | 1130 |  | 1130 | 22721,1 |  | 25076,3 |  | 25060,0 |  | 26424,7 |  | 28737,7 |  | 28737,7 |  |  | 28737,7 |  |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | Бюджетные учреждения: МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий | 1 мероприятие |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 118,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Автономные учреждения: МАОУ ДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий | 1 мероприятие |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 378,9 |  | 374,0 |  | 0 |  | 539,3 |  | 348,0 |  | 348,0 |  |  | 348,0 |  |
|  |  |  | Бюджетные учреждения: МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организа-ция работы культурно-досуговых формирований |  | Количество участников культурно-досуговых формирований | 1 участник |  | 33 | 52 |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 855,1 |  | 104,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Автономные учреждения: МАОУ ДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество участников культурно-досуговых формирований | 1 участник |  | 0 | 52 |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  | 70,5 |  | 531,4 |  | 40,0 |  | 592,7 |  | 592,7 |  |  | 592,7 |  |
|  | Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия: Организация досуга всех слоев населения в местах массового отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пользование аттракционами и залами игровых автоматов | Количество посетителей |  | 1 посетитель | 88900 |  |  | 66934 |  | 70760 |  | 85100 | 95417 |  | 96848 |  | 98300 |  |  | 8584,1 |  | 4844,3 |  | 4750,0 |  | 6139,5 |  | 7762,3 |  | 7762,3 |  |  | 7762,3 |