Приложение 2

Информация о ходе реализации плана мероприятий «дорожной карты» в 2016 году.

1. Наличие бюджетных ассигнований для реализации соответствующих мероприятий - объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной «Дорожной карты»,  выделенных в 2016 году и предусмотренных на 2017 год.

Из средств бюджета ЗАТО г.Заречного Пензенской области на реализацию мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в г.Заречном Пензенской области на 2016-2020 годы» в 2016 году предусмотрены средства в рамках подпрограммы Подпрограмма  «Доступная среда в г. Заречном» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации города Заречного от 20.11.2014 № 2476 (с последующими изменениями и дополнениями) – в рамках программы в 2016 году освоено  1008,1 тыс. руб., в 2017 году запланировано – 730,00 тыс.руб.

2. Публикации (размещение) на официальном сайте муниципального образования (с указанием периодического издания, интернет сайтов).

Постановление Администрации г.Заречного от 08.10.2015 №1969 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в г.Заречном Пензенской области на 2016-2020 годы» опубликовано в официальном издании Администрации и Собрания представителей города Заречного Пензенской области «Ведомости Заречного» от 16.10.2015 № 43 (411)

Информация по реализации плана мероприятий освящалась в средствах массовой информации:

1. Газета «Заречье сегодня» от 14.04.2016 №14.

- Заречный поставлен в пример всему региону по обеспечению доступной среды для инвалидов. В качестве примера приведен опыт Заречного, где в результате общения мэра Вячеслава Гладкова с представителями инвалидов-колясочников была выявлена и решена проблема. Напомним, в нашем городе были созданы скаты с тротуара на проезжую часть, которые требуются для удобного передвижения людей на колясках. Кроме того, к реализации программы «Доступная среда» подключились городские организации  и магазины. Заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Кривов отметил значимость привлечения к этому процессу активистов из числа людей с ограниченными возможностями здоровья.

2. ОАО Телерадиокомпания «Заречный».

- новости Заречного от 25.10.2016 - делегация Пензенского областного Совета ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

посмотрела, как в 226-й школе реализуется программа «Доступная среда».

- новости Заречного от 07.12.16 - вечер, посвященный декаде инвалидов. (О.В. Климанов о программе «Доступная среда», социальном доме и пр.)

- новости Заречного от 22.12.16 - Депутат государственной Думы седьмого созыва Леонид Левин, отчитываясь о проделанной работе: «По государственной программе «Доступная среда» запланировано предоставление бюджету Пензенской области субсидий в размере 10 миллионов».

3 Участие общественных объединений инвалидов в реализации планов мероприятий.

В соответствии с Постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 19.09.2008 № 1113 «О создании городской комиссии по обеспечению доступности среды жизнедеятельности для инвалидов» (с последующими изменениями и дополнениями) в состав городской комиссии включен председатель Правления общества инвалидов города Заречного Пензенской области – Буданова Т.Б.

Инвалид-колясочник Киселев Алексей, житель города, является общественником, резидентом клуба Стратегического развития города Заречного, автор проекта «Доступная среда». В рамках данного проекта оборудуются внутриквартальные территории для спуска инвалидных колясок, передвижения пожилых граждан, маломобильных групп населения.  Городом закуплены низкопольные автобусы, оборудованные пандусами и откидными аппарелями.

4. Принятие негосударственными организациями корпоративных порядков, регламентов и «дорожных карт» обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых ими услуг и зданий, в которых эти услуги оказываются.

Городская комиссия по обеспечению доступности среды жизнедеятельности для инвалидов комиссии, рекомендует  организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности создавать условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры: жилым, общественным и производственным зданиям, местам отдыха, спортивным сооружениям, культурно-зрелищным и другим учреждениям; для беспрепятственного пользования общественным транспортом и транспортными коммуникациями, средствами связи и информации.

5. Динамика повышения показателей доступности за 2016 год, предусмотренных «дорожной картой» по форме таблицы (приложение 1).

6. Мероприятия, проведенные в 2016 году по обеспечению соблюдения муниципальными учреждениями, негосударственными организациями норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ по вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг.

В соответствии с рекомендациями Министерства труда Российской Федерации, решением Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 25.11.2015 года предусмотрено органам исполнительной власти, в т.ч. муниципальным, осуществлять меры по координации деятельности негосударственных организаций, направленной на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг.

В соответствии рекомендациями Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Департаментом социального развития г.Заречного проведена информационная работа, направлены письма руководителям предприятий различных форм собственности, представляющих услуги населению, с предложением соблюдения требований Федерального законов, принятие решений, предусматривающих: определение внутрикорпоративных правил обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых организацией; проведение паспортизации объектов и услуг с последующим утверждением плана поэтапного доведения их доступности до уровня требований законодательства; обучение соответствующих специалистов по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и услуг организации.

7. Реквизиты нормативных правовых актов об утверждении порядка проведения мониторинга выполнения планов мероприятий органов местного самоуправления по повышению значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожных карт»).

Постановлением Администрации г.Заречного от 08.10.2015 №1969 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в г.Заречном Пензенской области на 2016-2020 годы» предусмотрено ежегодная отчетность ответственных исполнителей о ходе реализации мероприятий плана.

8. Удельный вес мероприятий, предусмотренных «дорожным картами» органов местного самоуправления на 2016 год и выполненных в установленные сроки и в полном объеме (от общего количества запланированных мероприятий) – 81,2%.

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в г. Заречном Пензенской области (в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства)

за 2016 год.

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Плановое значение на 2016 год | Фактическое значение по итогам года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес объектов инфраструктуры в социальной сфере, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, от общей численности объектов инфраструктуры в социальной сфере | % | 75 | 69,8 |
| 2 | Удельный вес объектов инфраструктуры в социальной сфере, частично доступных для инвалидов, от общей численности объектов инфраструктуры в социальной сфере, а именно имеются: - выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; - сменные кресла-коляски; - пандусы и поручни; - доступные входные группы; - доступные санитарно-гигиенические помещения; - достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок; - указатели; - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечными шрифтами Брайля и на контрастном фоне. | % | 64,8 | 64,8 |
| 3 | Удельный вес объектов инфраструктуры в социальной сфере, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общей численности объектов инфраструктуры в социальной сфере | % | 27,5 | 27,5 |
| 4 | Удельный вес объектов инфраструктуры в социальной сфере, на которых обеспечиваются условия информационной доступности для инвалидов с нарушением зрения и слуха от общей численности объектов инфраструктуры в социальной сфере: - указатели; - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечными шрифтами Брайля и на контрастном фоне. | % | 17,4 | 17,4 |
| 5 | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 40 | 40 |
| 6 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, и в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 28,3 | 22,0 |
| 7 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 31,7 | 39,0 |
| 8 | Доля инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации в организациях социального обслуживания, от общей численности инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | % | 6,8 | 6,8 |
| 9 | Доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому, от общей численности инвалидов | % | 3,6 | 3,6 |
| 10 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | - | 8,2 |
| 11 | Доля транспортных средств общего пользования автомобильного транспорта, оборудованных для перевозки инвалидов, от общего количества транспортных средств общего пользования автомобильного транспорта | % | 32,4 | 32,4 |
| 12 | Доля специалистов, предоставляющих услуги в социальной сфере (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | % | 15,5 - | 24,7 |
| 13 | Удельный вес общественно-просветительских информационных, в том числе рекламных кампаний, содержащих мероприятия по формированию толерантного отношения к инвалидам, от общей численности общественно-просветительских кампаний. | % | 5 | 5 |

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

# реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в г. Заречном Пензенской области (в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства)

# за 2016 год

| N п/п по дорожной карте | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Удельный вес мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» на 2016 год и выполненных в установленные сроки и в полном объеме (От общего количества запланированных мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.1 | Проведение паспортизации и обследования приоритетных объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы", (Постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 20.11.2014 N 2476) подпрограмма "Доступная среда в г. Заречном" | Администрация г. Заречного Пензенской области МУЗ "ГСП" Департамент социального развития г.Заречного Пензенской области Департамент образования г. Заречного Пензенской области Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного Пензенской области Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного Пензенской области | 2016 - 2019 | Выявление приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, подлежащих адаптации с учетом потребностей инвалидов | Департамент образования - 100% ДСР разработан паспорт доступности на здания – 100% |
| 1.2 | Изучение общественного мнения населения города, в том числе инвалидов, о степени доступности объектов социальной сферы города (проведение фокус-групп) |  | МАУ "Управление общественных связей" Общество инвалидов г. Заречного Пензенской областной организации общественной организации "Всероссийского общества инвалидов" | 2016 - 2020 | Определение уровня доступности объектов и услуг в г. Заречном |  |
| 1.3 | Адаптация учреждения социального обслуживания с учетом потребностей инвалидов, и проведение работ по размещению звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечными шрифтами Брайля и на контрастном фоне | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области | 2016-2020 | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов, в социальной сфере | Здания МБУ «КЦСОН» оборудованы пандусами, поручнями при входе и внутри в здание, лифтом |
| 1.4 | Проведение паспортизации объектов социальной сферы города Заречного | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы", (Постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 20.11.2014 N 2476) подпрограмма "Доступная среда в г. Заречном" | Администрация г. Заречного Пензенской области/отдел архитектуры и градостроительства | 2016 - 2019 | Формирование паспорта доступности | - |
| 1.5 | Обследование и поэтапное приведение действующих объектов социальной инфраструктуры в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы", (Постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 20.11.2014 N 2476) подпрограмма "Доступная среда в г. Заречном" Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 N 605 "Об утверждении свода правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012)" | Администрация г. Заречного Пензенской области МУЗ "ГСП" Департамент образования г. Заречного Пензенской области Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного Пензенской области Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного Пензенской области | 2016 - 2019 | Формирование паспорта доступности | Департамент образования г.Заречного - 100% МУЗ «ГСП» пандус при входе в учреждение и телескопический внутри – 100% |
| 1.6 | Создание условий для пребывания инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях социальной защиты населения | Федеральный Закон от 01.12.2014 № 419«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (Федеральный Закон от 01.12.2014 № 419) | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области/ подведомственные учреждения | 2016-2020 | Увеличение доли учреждений социальной защиты, в которых созданы условия доступности для инвалидов | Здания МБУ «КЦСОН» оборудованы пандусами, поручнями при входе и внутри в здание, лифтом (Моховая,46) – 100% |
| 1.7 | Создание условий для пребывания инвалидов и маломобильных групп населения на прилегающей территории учреждений социальной защиты населения | Федеральный Закон от 01.12.2014 № 419 | Департамент социального развития г.Заречного Пензенской области/ подведомственные учреждения | 2016-2020 | Увеличение доли учреждений социальной защиты, в которых созданы условия доступности для инвалидов на прилегающей территории | Территории при зданиях МБУ «КЦСОН» имеют асфальтовое покрытие, места отдыха – 100% |
| 1.8 | Организация работы социального такси для обеспечения доступа к объектам инфраструктуры маломобильных групп населения | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы", (Постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 20.11.2014 N 2476) подпрограмма "Доступная среда в г. Заречном" | Администрация г. Заречного Пензенской области | 2016 - 2020 | Сохранение объема автотранспортных услуг, оказываемых маломобильным группам населения | В 2016 году услугами социального такси воспользовались 262 чел., оказаны 2306 услуг (2015-257 чел., 2204 чел/раз) |
| 1.9 | Мероприятия по созданию условий для предоставления транспортных услуг гражданам, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата, в границах города Заречного | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы", (Постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 20.11.2014 N 2476) подпрограмма "Доступная среда в г. Заречном" | Администрация г. Заречного Пензенской области | 2016 - 2020 | Сохранение объема автотранспортных услуг, оказываемых маломобильным группам населения | Постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 08.08.2016 №1863 «Об утверждении Порядка организации мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг гражданам, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата, к объектам социальной инфраструктуры, расположенным на территории муниципальных районов и городских округов Пензенской области по месту их жительства, а также к объектам регионального значения» утвержден Порядок. |
| 1.10 | Приобретение технических средств по адаптации и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для пункта проката МБУ «КЦСОН» | Федеральный Закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы», (Постановление Администрации г.Заречного Пензенской области от 20.11.2014 № 2476) подпрограмма «Доступная среда в г.Заречном» | Департамент социального развития г.Заречного Пензенской области/ подведомственные учреждения | 2016-2020 | Увеличение услуг пункта проката технических средств реабилитации | Услугами пункта проката технических средств реабилитации воспользовались 223 чел. (2015-185 чел.) Приобретены технические средства: Ортопедический функциональный стул для детей-инвалидов-1 шт. 31000,00руб; Ходунки на 4 колесах тяговые-1шт. 19100,00руб.; Роллатор Поло плюс 1шт. 13800,00руб. Воспользовались услугами пункта проката 223чел. 349ч/р. |
| 1.11 | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций) для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов | Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Департамент образования г. Заречного Пензенской области/подведомственные учреждения | 2016 - 2020 | Создание условий для получения детьми-инвалидами образования в общеобразовательных организациях | 0 |
| 1.12 | Реконструкция объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в целях устранения барьеров на путях движения (остановочные павильоны, перекрестки улиц, пешеходные дорожки) | Муниципальные нормативные правовые акты | Администрация г. Заречного Пензенской области МКУ "УКС" | 2016 - 2020 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры | В течение года оборудовались внутриквартальные территории для спуска инвалидных колясок, передвижения пожилых граждан, маломобильных групп населения |
| 1.13 | Капитальный ремонт, реконструкция спортивных объектов, соответствующих требованиям доступности для инвалидов - Центральный стадион "Союз", - Дворец спорта | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного Пензенской области/подведомственные учреждения | 2016 - 2020 | Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта | Планируется 2019-2020г.г. |
| 1.14 | Оборудование мест в спортивных залах, площадках, бассейнах, для инвалидов с нарушением зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного Пензенской области/подведомственные учреждения | 2016 - 2020 | Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта | В 2016 году В здании Дворца спорта (МОУ ДО «ДЮСШ «Русь») первый этаж оборудован въездными пандусами для граждан с ограниченными возможностями, в зрительном зале имеется специальный сектор. В МОУ ДО «ДЮСШ» обеспечен безбарьерный доступ на открытые спортивные площадки и спортсооружения; Открытые спортивные площадки МАОУ ДО СДЮСШОР имеют безбарьерный доступ; Центральный вход МАУ «ФОК «Лесной» оснащен въездным пандусом, обеспечен безбарьерный доступ на стадион ФОКа; В здании МАУ «СКК «Союз» имеются входы для инвалидов, уставлены въездные пандусы на центральном входе, имеется специальный сектор для просмотра соревнований на ледовой арене. |
| 1.15 | Оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида на территории спортивного объекта, входа, выхода, в том числе с использованием кресла-коляски | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного Пензенской области/подведомственные учреждения | 2016 - 2020 | Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта |  |
| 1.16 | Размещение оборудования и носителей информации на спортивном объекте, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного Пензенской области/подведомственные учреждения | 2016 - 2020 | Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта |  |
| 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИМЕЮЩИХСЯ У НИХ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, А ТАКЖЕ ПО ОКАЗАНИЮ ИМ ПОМОЩИ В ПРЕОДОЛЕНИИ БАРЬЕРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЮ УСЛУГ |
| 2.1 | Обеспечение доступности получения для инвалидов государственных и муниципальных услуг в организациях социальной защиты населения, в том числе: | Административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения | МАУ "МФЦ" | 2016 - 2020 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых населению | Помещение МАУ «МФЦ»: - вход оборудован пандусом и расширенным проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ в помещение для проведения приёма инвалидов, использующих кресла-коляски; - помещения многофункционального центра, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижнем этаже здания и имеют отдельный вход; на территории, прилегающей к многофункциональному центру, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов; |
| 2.1.1 | Оказание содействия в получении правоустанавливающих документов |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Предоставление возможности получения услуг с использованием Порталов госуслуг в сети Интернет и на дому |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Создание условий для инвалидов в местах предоставления государственных и муниципальных услуг | Федеральный Закон от 24.11.1995 "181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация и проведение социокультурных мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы», (Постановление Администрации г.Заречного Пензенской области от 20.11.2014 № 2476) подпрограмма «Доступная среда в г.Заречном» | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области/ подведомственные учреждения | 2016-2020 | Увеличение количества участников, в т.ч. детей-инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях | Для проведения городского фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Семь чудес света» 45000,00руб. Проведено 43 мероприятия 264чел |
| 2.3 | Обучение специалистов организаций социальной защиты населения функциям сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, и оказания им помощи при передвижении внутри зданий и помещений организации | Федеральный Закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области/ подведомственные учреждения | 2016-2020 | Повышения качества предоставление муниципальных услуг, оказываемых населению | 0 |
| 2.4 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к получению социальных услуг на дому | Постановление Правительства Пензенской области от 11.01.2005 № 12-пП | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области/ подведомственные учреждения | 2016-2020 | Продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их социального статуса | Социальные услуги предоставляются социальными работниками МБУ «КЦСОН» по месту жительства получателей социальных услуг. |
| 2.5 | Проведение мероприятий по социальной реабилитации и/или абилитации инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | Федеральный Закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Департамент социального развития г.Заречного Пензенской области/ подведомственные организации | 2016-2020 | Социальная адаптация инвалидов, достижение ими самостоятельности, материальной и иной независимости и интеграции в общество | В течение 2016г. отделением дневного пребывания для несовершеннолетних МБУ «КЦСОН» было реализовано 62 индивидуальных программы реабилитации и/или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых бюро МСЭ. 36 индивидуальных программ реализуются в отделении с 2015 года. |
| 2.6 | Адаптация официальных сайтов Администрации г. Заречного, ведомств в сети "Интернет" | Федеральный Закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ | Администрация г. Заречного Пензенской области Департамент образования г. Заречного Пензенской области Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного Пензенской области Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного Пензенской области | 2016 - 2020 | Повышение уровня доступности информации для инвалидов по зрению | Департамент образования - 4,2% Спорт – планируется в 2019-2020 г.г. Департамент социального развития - |
| 2.7 | Предоставление инвалидам транспортных услуг "социального такси" | Федеральный Закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы", (Постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 20.11.2014 N 2476) подпрограмма "Доступная среда в г. Заречном" | Администрация г. Заречного Пензенской области Муниципальное предприятие "Автотранс" | 2016 - 2020 | Улучшение качества предоставления транспортных услуг инвалидам | Постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 08.08.2016 №1863 утвержден Порядок организации мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг гражданам, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата, к объектам социальной инфраструктуры, расположенным на территории муниципальных районов и городских округов Пензенской области по месту их жительства, а также к объектам регионального значения. В рамках софинансирование мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг гражданам, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата в 2016 году реализовано – 708,21 тыс.руб. |
| 2.8 | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов | Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Департамент образования/подведомственные учреждения | 2016 - 2020 | Создание условий для дистанционного образования детей-инвалидов с использованием инновационных технологий | 0 |
| 2.9 | Обучение специалистов учреждений физической культуры и спорта по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет по физической культуре и спорту города Заречного/подведомственные учреждения | 2016 - 2020 | Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта | 0 |
| 2.10 | Освещение в средствах массовой информации проблем инвалидов |  | МАУ "УОС" | 2016 - 2020 | Устранение разобщенности граждан без ограничения здоровья и инвалидов | 5 |