## Шаблон импорта дорог
Наименование объекта | Подрядчик | Характер работ | Пользователь, курирующий объект | Дата начала работ по объекту | Дата окончания работ по объекту | Стоимость, руб. | Адрес объекта | Идентификационный номер дороги | Код работы | Наименование работы | Единица измерения | Дата начала проведения работы | Дата конца проведения работы | Объем работы | Стоимость работы | Площадь покрытия проезжей части (кв. м.)
Автомобильная дорога по ул.Конституции СССР | ООО "Дорожный строитель" | Ремонт |  | 2017-04-03 | 2017-05-31 | 12222000 | от ул.Ленина до проспекта Мира | 58-(56 534000000) ОП МГ -5 | 1 | ремонт покрытия проезжей части | км | 2017-04-03 | 2017-05-29 | 1.097 | 12222000 | 14170
Автомобильная дорога по ул. Литке | ООО "Дорожный строитель" | Ремонт |  | 2017-04-03 | 2017-06-30 | 11878000 | от ул.20 дорога до ул.Индустриальной | 58-(56 534000000) ОП МГ -7 | 1 | ремонт покрытия проезжей части | км | 2017-04-03 | 2017-06-30 | 1.632 | 11878000 | 14800
Автомобильная дорога по ул. Ленина | ООО "Дорожный строитель" | Ремонт |  | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 17055000 | от д.23 по ул.Ленина до ул.Строителей | 58-(56 534000000) ОП МГ -19 | 1 | ремонт покрытия проезжей части | км | 2017-04-03 | 2017-05-24 | 0.98 | 17055000 | 18955
Автомобильная дорога по ул. Светлой | ООО "Дорожный строитель" | Ремонт |  | 2017-04-03 | 2017-09-01 | 7746000 | от ул.Ахунской до проспекта 30-летия Победы | 58-(56 534000000) ОП МГ -20 | 1 | ремонт покрытия проезжей части | км | 2017-04-03 | 2017-09-01 | 0.96 | 7746000 | 10270
Автомобильная дорога по ул. Коммунальной | ООО "Дорожный строитель" | Ремонт |  | 2017-04-03 | 2017-06-30 | 2353000 | от ул.Литке до ритуального зала | 58-(56 534000000) ОП МГ -22 | 1 | ремонт покрытия проезжей части | км | 2017-04-03 | 2017-06-30 | 0.514 | 2353000 | 3200
Автомобильная дорога по ул. Западной | ООО "Дорожный строитель" | Ремонт |  | 2017-04-03 | 2017-05-31 | 2540000 | от ул.Ленина до ул.Любовина | 58-(56 534000000) ОП МГ -30 | 1 | ремонт покрытия проезжей части | км | 2017-04-03 | 2017-05-31 | 0.315 | 2540000 | 3809
Автомобильная дорога по проспекту 30-летия Победы | ООО "Дорожный строитель" | Ремонт |  | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 2948000 | от ул.Братской до ул.Комсомольской | 58-(56 534000000) ОП МГ -34 | 1 | ремонт покрытия проезжей части | км | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 0.283 | 2948000 | 3680
Автомобильные дороги по пр-т Мира д. 66, д. 74, д. 92; КПП №5; ул. Конституции д.37, д. 39; перекресток ул. Ленина – ул. Зеленая; перекресток ул. Ленина – пр-т 30-летия Победы; ул. Ленина д. 3, д. 9, д. 17, д. 32, д. 38; ул. Ленина д. 40, д. 29, д. 50, д. 53, д. 61, д. 65; КПП №11; перекресток ул. Ленина – ул. Строителей; ул. Строителей д. 4, д. 5, д. 18, д. 22; перекресток ул. Строителей – пр-т Мира; перекресток ул. Заречная – ул. Ленина; ул. Заречная д. 8; ул. Заречная д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 30; перекресток ул. Заречная – пр-т 30-летия Победы; пр-т 30-летия Победы д. 18, д.22, д.24; перекресток ул. Озерская – ул. Ахунская; ул. Озерская д. 22, д. 16; перекресток ул. Озерская – пр-т 30-летия Победы; перекресток ул. Озерская – ул. Заречная; перекресток ул. Строителей – ул. Ленина | ООО "ПромИнвест" | Ремонт |  | 2017-04-10 | 2017-07-31 | 4281570 | пр-т Мира д. 66, д. 74, д. 92; КПП №5; ул. Конституции д.37, д. 39; перекресток ул. Ленина – ул. Зеленая; перекресток ул. Ленина – пр-т 30-летия Победы; ул. Ленина д. 3, д. 9, д. 17, д. 32, д. 38; ул. Ленина д. 40, д. 29, д. 50, д. 53, д. 61, д. 65; КПП №11; перекресток ул. Ленина – ул. Строителей; ул. Строителей д. 4, д. 5, д. 18, д. 22; перекресток ул. Строителей – пр-т Мира; перекресток ул. Заречная – ул. Ленина; ул. Заречная д. 8; ул. Заречная д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 30; перекресток ул. Заречная – пр-т 30-летия Победы; пр-т 30-летия Победы д. 18, д.22, д.24; перекресток ул. Озерская – ул. Ахунская; ул. Озерская д. 22, д. 16; перекресток ул. Озерская – пр-т 30-летия Победы; перекресток ул. Озерская – ул. Заречная; перекресток ул. Строителей – ул. Ленина |  | 1 | установка дорожных знаков | км | 2017-04-10 | 2017-07-31 | 94 | 4281570